天津市宝坻区市场监督管理局

绩效评价自评报告

（ 2024 年度）

市场监管经费项目绩效自评报告

- 项目概况

为深入学习贯彻习近平总书记视察天津重要讲话精神，落实国务院食品安全委员会《2024年食品安全重点工作安排》和市委、市政府工作部署，依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品安全抽样检验管理办法》等规定，按照《市场监管总局关于2024年全国食品安全抽检监测计划的通知》《食品抽检司关于2024年食品抽检工作要点的通知》和天津市市场监督管理委员会《2024年天津市食品安全抽检监测计划》要求，2024年计划抽检3112批次；为落实区委区政府、市场监管委有关产品质量工作要求，掌握我区产品质量总体情况，依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《天津市产品质量条例》《天津市产品质量监督抽查实施办法》等法律法规规定，天津市宝坻区市场监督管理局组织开展2024年区级产品质量监督抽查工作，计划抽查电动自行车、电线电缆、家用燃气灶具等产品390批次；根据《天津市药品监督管理局关于印发2024年天津市药品监督抽检工作实施方案的通知》、《天津市药品监督管理局关于印发2024年区级医疗器械质量抽查检验工作指导意见的通知》、《天津市药品监督管理局关于做好2024年天津市化妆品抽样检验工作的通知》，2024年度各区市场监管局应围绕零售、使用环节日常监管继续加大区级药品抽检力度，计划批次应不少于120批次，全检率不低于50%，区级医疗器械质量抽查检验不少于10批次，区级化妆品监督抽检不少于5批次。同时按照我局相关职责，应做好化妆品监管、计量、特种设备监管、反不正当竞争等各项市场监管工作。

- 项目资金申报及批复情况。

- 本项目已纳入宝坻区市场监管局年度预算，并经区财政局进行了预算批复。2024年年初申请预算资金500万元，根据“宝坻区财政局年初预算【2024】1号”文件批复资金500万元。

（二）项目绩效目标。

以发现食品安全问题为导向，通过食品安全监督抽检、抽检信息公布、核查处置联动，围绕监管重点工作，有效防控系统性、区域性、行业性食品安全风险。进一步倒逼企业落实食品安全主体责任，促进食品产业健康有序发展。进一步提升我区食品安全水平，充分发挥食品安全快速检测效能。保障质量、计量监督、药品、医疗器械、化妆品、打击传销等其他市场监管相关职能工作开展。

（三）项目资金申报相符性。

项目资金申报主要用于支付食品（食用农产品）区级抽样检验，质量抽检，药品、医疗器械、化妆品区级抽检，执法办案相关经费，反不正当竞争数据分析费，特种设备安全监管相关经费，计量器具抽检、用能审查、考评费等市场监管工作开展所需资金，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。本项目年初申报预算资金为500万元，全年实际拨付市场监管经费221.99万元，全部为区级财政资金。因区级财政较为紧张，政府财力不足，资金到位率44.4%。

2、资金使用。截至2024年12月31日，市场监管经费项目全年实际支出221.99万元，资金执行率为100%，资金支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

市场监管经费使用严格按照财政部《年度政府收支分类科目》和《天津市宝坻区市场监督管理局内部控制管理办法》进行会计核算及账务处理，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

食品（食用农产品）抽检工作为2024年度具体实施，按照天津市政府采购相关制度，实际抽检3112批次（其中100批次单独安排开展校园食品专项抽检），对3012批次抽检分9包进行公开招标，天津市乳品食品监测中心有限公司等9家检测机构中标，2024年底完成抽检检验工作；质量监督抽查2024年实际完成334批次，其中21批次因抽样量不足，未抽取到样品，35批次因检测机构未按时完成任务，暂未收到检测报告。其他批次已经全部完成，共发现不合格20批次，均已立案查处；2024年度实际完成区级药品抽检120批次，区级医疗器械抽检8批次，区级化妆品抽检5批次。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

完成食品（食用农产品）抽检3112批次，完成率为100%。不合格样品75批次，合格率为93.3%。质量监督抽查2024完成334批次，其中21批次因抽样量不足，未抽取到样品，35批次因检测机构未按时完成任务，暂未收到检测报告。其他批次已经全部完成，共发现不合格20批次，合格率94%，不合格批次均已立案查处。完成区级药品抽检120批次，区级医疗器械抽检8批次，区级化妆品抽检5批次，完成率100%。完成了计量、特种设备监管，反不正当竞争等各项市场监管工作。

（二）目标质量完成情况。

本项目已完成全部抽检检测工作，2024年食品（食用农产品）检测品覆盖率为100%。

（三）目标进度完成情况。

按照项目要求，截至2024年12月31日，完成全部抽检检测，抽检及时率100%。

四、项目效益情况

项目的实施有效保障了人民群众食品、药品、质量等安全，提高了安全水平，项目检测力度逐年提高。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

存在问题主要表现在年初预算数与全年执行数偏差较大，原因为政府财力不足，食品、质量、药品、医疗器械区级抽检经费暂未支付。

（二）相关建议。

1、在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，加强与财政部门及时沟通，积极推进资金到位情况。定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

2、进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并积极与财政沟通，争取资金支付。