津滨政办发〔2017〕 43 号

天津市滨海新区人民政府办公室关于印发

滨海新区清理整治违法违规生产经营及

排污行为暨“小散乱污”企业专项

治理工作实施方案的通知

各管委会，各委局、各街镇、各单位：

《滨海新区清理整治违法违规生产经营及排污行为暨“小散乱污”企业专项治理工作实施方案》已经区人民政府同意，现印发给你们，请遵照执行。

2017年5月3日

（此件不公开）

滨海新区清理整治违法违规生产经营及排污

行为暨“小散乱污”企业专项治理

工作实施方案

为持续改善我区环境质量，全面提升城市精细化管理水平，定于2017年3月至2017年8月在全区范围内深入开展环境污染执法检查、整治无证无照违规经营、打击违法用地违法建设、安全生产整治等专项行动，集中清理整治“小散乱污”企业违法违规生产经营及排污行为。针对以上工作，特制定如下方案：

一、工作目标

到2017年8月底，通过取缔、关闭、改造升级等方式，全面完成7个功能区、18个街镇范围内违法违规生产经营及排污行为暨“小散乱污”企业的清理整治工作。

二、清理整治对象

重点整治以下违法违规生产经营及排污行为：

（一）违法违规建设行为。包括违法用地、违法建设、违规出租等行为。

（二）无证无照经营行为。包括无证无照、证照不全的生产经营行为。

（三）偷税漏税违法行为。包括生产经营企业不按国家有关法律法规进行纳税，违法偷税、漏税等行为。

（四）污染环境行为。未落实环评文件及其皮肤要求，无环保处理设施、无组织排放、环保不达标等行为，包括使用小煤炉或存在冒黑烟、粉尘无组织排放、扬尘污染、喷涂和挥发性有机物（VOC）排放不达标、废水偷排偷放私设暗管、应建未建环保处理设施等。

（五）影响生产安全行为。包括不具备安全生产条件、生产工艺简单、设备简陋、管理秩序混乱、存在安全隐患等生产行为。

三、组织机构及职责分工

建立区清理整治违法违规生产经营及排污行为暨“小散乱污”企业专项整治工作指挥部（以下简称“区指挥部”)，由区长杨茂荣任总指挥，副区长夏青林、副区长郎东、区政府秘书长蒋凤刚任副总指挥，成员单位包括区政府办公室、区监察局、区工业和信息化委、区建设交通局、区环境局、区农委、区商务委、区财政局、区安全监管局、区规划国土局、区综合执法局、区国家税务局、区地方地税局、区市场监管局、区公安局、滨海供电公司等，指挥部办公室设在区政府办公室，办公室主任由区政府办公室副主任孙家旺兼任。

（一）指挥部办公室职责

1.严格执行和落实区委、区政府及上级有关部门关于清理整治违法违规生产经营及排污行为暨“小散乱污”企业专项整治工作的部署，牵头协调推动方案落实。

2.建立清理整治违法违规生产经营及排污行为暨“小散乱污”企业专项整治工作台账。

3.指导全区清理整治违法违规生产经营及排污行为暨“小散乱污”企业专项整治工作，检查和监督各功能区、街镇、各单位相关工作，随时掌握工作进度。

4.加强宣传引导，发布相关工作信息，创造推进清理整治违法违规生产经营及排污行为专项整治工作氛围。

5.每月召开一次情况沟通调度会，协调解决工作中遇到的问题。

（二）区规划国土局

1.制定打击违法用地专项行动方案。

2.牵头各功能区、街镇，对涉及违法违规用地的企业开展专项整治。

3.制定拆房工作扬尘污染整治方案，并组织实施。

（三）区市场监管局

1.制定整治无证无照违规经营专项行动方案。

2.牵头各功能区、街镇，依法查处取缔无营业执照经营行为、依法查处取缔未经许可擅自生产经营的行为。

3.对涉及清理整治违法违规生产经营及排污名单的“小散乱污”企业依法不予办理相关手续。

（四）区综合执法局

1.制定打击违法建设专项行动方案。

2.牵头各功能区、街镇，对涉及违法违规建设的企业开展专项整治。

（五）区环境局

1.制定环境污染执法专项行动方案。

2.牵头各功能区、街镇，加强对工业企业进行环保监督和执法检查，对违规违法、超标排放企业依法查处。

（六）区安全监管局

1.制定安全生产整治专项行动方案。

2.牵头各功能区、街镇，对存在安全隐患问题的企业开展专项整治。

（七）区建设交通局

1.牵头各功能区、街镇，依法查处取缔无资质汽车维修、经营活动的行为。

2.牵头各功能区、街镇，依法加强对整治名单中的企业用水的监督和执法检查，对违规违法行为依法查处。

3.对违法违规生产经营及排污行为的企业，采取封堵排污口门等措施。

4.制定混凝土搅拌站、施工工地等扬尘污染整治方案，并组织实施。

（八）区工业和信息化委

1．牵头各功能区、街镇，对具备改造升级条件的“小散乱污”工业企业中的燃煤设施实施改燃工作。

2．牵头各功能区、街镇，会同各职能部门加强对工业企业监督管理，对违法违规企业依法查处。

（九）区农委

1．牵头各涉农街镇，实施农业生产、畜牧水产养殖企业燃煤锅炉的改燃工作。

2．牵头各涉农街镇，负责对农业生产、畜牧水产养殖企业依法监督管理。

（十）区商务委

1. 牵头各功能区、街镇，实施餐饮、洗浴、住宿等商业业态燃煤锅炉改燃工作。

2.加强对低端市场的清理整治工作，依法查处违法违规小散煤炭和劣质油销售网点等经营行为。

(十一) 区国家税务局、区地方地税局

加强对全区清理整治违法违规生产经营及排污企业纳税情况专项整治，针对清理整治违法违规工作名单中的企业偷漏税进行查处。

（十二）区公安局

1. 负责对全区清理整治违法违规生产经营及排污行为专项整治工作引发的群体访、个人访进行处置。对采取极端危害社会的行为予以打击。

2. 强化执法保障，对阻碍相关部门执法的行为坚决依法处置和打击。

3. 制定消防隐患整治专项行动方案。

4. 牵头各功能区、街镇，加强对全区清理整治违法违规生产经营及排污行为专项整治工作名单中的企业进行消防执法检查，对违规违法企业依法查处。

（十三）区财政局

做好清理整治违法违规生产经营及排污行为专项整治工作的资金保障工作。

（十四）滨海供电公司

按照指挥部要求，对违法违规生产经营及排污行为的企业，采取停供生产用电措施。

（十五）各功能区、街镇

1.成立本地区清理整治违法违规生产经营及排污行为专项整治工作指挥部，负责辖区内的专项整治工作。

2.制定并组织实施本地区清理整治违法违规生产经营及排污行为专项整治工作方案，细化目标任务，将工作分解到部门、村，责任落实到人，确保台账内每家企业的清理整治工作有人抓、有人管、有人落实。

（十六）区政府办公室

对各部门专项整治工作开展督查，将各项任务的落实情况纳入重点督查范畴，并适时向区委、区政府报告工作进展情况。

（十七）区监察局

对全区清理整治违法违规生产经营及排污行为专项整治工作中，各职能部门所负责的相关工作进行监督检查，对工作不力、失职、渎职等违纪行为进行问责追责。

四、工作安排

（一）摸清底数，建立专项整治台账

2017年3月31日前，各功能区、街镇开展全面排查，对辖区内涉及违法违规生产经营及排污行为企业的证照、用地、用煤、排污、安全等情况进行摸排调查，并提出整治方案，建立专项整治企业台账。

同时各功能区、街镇要将排查纳入日常工作，对日常检查中新发现的各类违法违规生产经营及排污行为企业及时增补进整治台账中。

专项整治企业台账作为本辖区清理整治工作方案附件，上报区指挥部办公室。

（二）制定方案，开展专项整治行动

2017年4月15日前各功能区、街镇应结合自身实际制定清理整治行动方案，各专项行动牵头部门制定专项行动方案。方案内容应包括工作目标、工作安排、检查重点和重要时间节点等。到8月底完成专项整治。

1.开展打击违法用地、违法建设专项行动

区规划国土局牵头，会同各功能区、街镇，对上报的整治台账中涉及违法违规用地的企业开展专项整治，禁止利用既有违法用地从事生产经营等活动。集中力量，重点清理整治存在重大安全隐患的违法用地，确保违法用地零增长。

区综合执法局牵头，会同各功能区、街镇，对上报的整治台账中涉及违法违规建设的企业开展专项整治，禁止利用既有违法建设、违规出租场所从事生产经营等活动。集中力量，重点拆除存在重大安全隐患的违法建设，确保违法建设零增长。

2.开展无证无照违规经营专项整治行动

区市场监管局牵头，会同各功能区、街镇，对上报的整治台账中涉及无证无照的企业开展专项整治。依法查处取缔无营业执照经营行为；未经许可擅自从事药品、医疗器械、保健食品、餐饮经营活动的行为；未经许可擅自生产经营的行为。

3.开展环境污染执法检查专项行动

区环境局牵头，会同各功能区、街镇，对上报的整治台账内涉及环境污染的企业，在环保审批手续、环保设施以及排放达标等方面开展专项执法行动，重点检查工业燃煤设施、采暖锅炉、茶炉大灶等方面存在的环境违法违规问题，以及化工、印刷、家具制造、工业涂装等行业的挥发性有机物排放情况。通过采取按日连续处罚、查封、扣押、限制生产、停产整治等措施，依法严厉打击环境违法行为。

4.开展安全生产及消防隐患专项整治行动

区安全监管局与区公安局共同牵头，会同各功能区、街镇，对上报的整治台账中存在的生产安全及消防隐患问题的企业开展专项整治。重点清理整治各类非法生产、非法经营、非法储存活动，再生资源回收的单位，以及存在安全及消防隐患的住宿与生产、储存、经营合用的场所。

5．开展燃煤锅炉改燃并网专项行动

区工业和信息化委、区农委、区商务委分别牵头，会同各功能区、街镇，分别对全区工业、农业以及餐饮、洗浴、住宿等商业业态使用的燃煤锅炉进行全面摸底排查，推动35蒸吨及以下各类燃煤锅炉改燃并网，确保完成全区35蒸吨及以下燃煤锅炉实现“清零”的年度任务。

6.各功能区、街镇开展清理整治行动

各功能区、街镇要切实履行属地管理主体责任，根据本单位实施方案和企业台账，开展分别由区环境局、区市场监管局、区综合执法局、区规划国土局、区安全监管局、区公安局等牵头的专项整治行动，集中力量打击违法违规排污和生产经营行为。

牵头部门和各功能区、街镇每月25日前将当月清理整治工作开展情况的文字材料和执法检查情况报区指挥部办公室。

7．开展抽查督办，确保整治工作落实到位

8月初到9月底，开展整治工作抽查督办行动。区政府办公室、区监察局会同有关部门对各功能区、街镇上报情况进行抽查核实，杜绝出现漏报、瞒报、虚报现象。

五、保障措施

（一）建立协调推进机制

各部门要协调配合、联动运转、严格执法、全程参与，按照“谁主管、谁负责”、“谁许可、谁负责”的原则，部署监管执法力量参与各功能区、街镇整治行动，落实整治任务。指挥部所有成员单位明确清理整治工作的主管领导和一名处级联系人，于4月15日前报区指挥部办公室。

（二）加大联合执法力度

有效整合执法资源，强化环保、综合执法、市场监管、国土、安监等部门的执法联动和日常监管，督促企业严格落实国家和地方标准，加大对涉及违法违规企业和生产经营行为的打击整治力度。

（三）加强宣传引导和舆论监督

利用广播、电视、报纸、网络等媒介，加大宣传力度，形成严厉打击违法违规生产经营及排污行为的高压态势。环保、国土、市场监管、安监、综合执法等部门的投诉举报平台要及时受理公众的举报和投诉。

（四）强化考核问责

建立督查考核机制，层层分解任务，责任到人。明确街道、村责任，深化监督检查和考核问责。将各项任务的落实情况纳入区委、区政府重点督查范畴。对工作不作为、不能按照要求完成治理任务、违法违规生产经营行为得不到有效制止的单位和人员，监察部门将按照有关规定进行追责。

抄送：区委办公室，区委各部委，区人大常委会办公室，区政协办公室，区纪委办公室，区法院，区检察院，区军事部，区各人民团体。

天津市滨海新区人民政府办公室             2017年5月4日印发