## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 知识产权专项经费
主管预算部门 |  | 天津市东丽区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区市场监督管理局
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
1.完善知识产权公共服务线上平台，提升知识产权公共服务能力 2.加强区域知识产权工作研究部署，强化顶层设计 |  |  |  |  | 截止目前，已开展项目内容： 1.完善东丽知识产权运营服务平台内容，设立两个知识产权服务站； 2.出台《东丽区知识产权强区建设纲要（2023-2035年）》
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 56.5 | 56.5 | 0 |  | 10 | 9 | 0% | 截止目前，合同已执行，资金未支付。
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 56.5 | 56.5 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 知识产权公共服务站 | ≥2个 | 2个 |  | 10 | 10 | 无
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥80% | 90% |  | 10 | 10 | 无
|  | 时效指标 | 任务完成及时率 | ≥80% | 80% |  | 10 | 10 | 无
|  | 成本指标 | 项目实施总成本 | ≤56.5万元 | 0万元 |  | 20 | 19 | 截止目前，合同已执行，资金未支付。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提高知识产权保护意识和能力状况 | 有效提升 | 持续提升 |  | 30 | 30 | 无
|  | 经济效益指标 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 |  |  |  |  | 0 | 0 | 无
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众对知识产权工作的满意度 | ≥80% | 90% |  | 10 | 10 | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 98
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 邢恩强 |  | 知识产权科 科长 |  |  | 天津市东丽区市场监管局 知识产权科
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意