## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 行政和执法专项经费
主管预算部门 |  | 天津市东丽区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区市场监督管理局
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
购置执法车辆2辆，完成车辆置换 |  |  |  |  | 已购置执法车辆2辆，已完成车辆置换
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 24 | 24 | 23.16 |  | 10 | 10 | 96.5% | 已购置执法车辆2辆
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 24 | 24 | 23.16 |  | — | — | 96.5%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥2台 | 2台 |  | 10 | 10 | 无
|  | 质量指标 | 政府采购率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5 | 无
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5 | 无
|  | 时效指标 | 购置设备及时率 | ≥90% | 99% |  | 10 | 10 | 无
|  | 成本指标 | 购置车辆总成本 | ≤24万元 | 23.16万元 |  | 20 | 20 | 无
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥90% | 99% |  | 15 | 15 | 无
|  | 经济效益指标 | 设备采购经济性 | 是 | 是 |  | 15 | 15 | 无
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥80% | 90% |  | 10 | 10 | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王成林 |  | 办公室主任 |  |  | 天津市东丽区市场监督管理局办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意