## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 物业管理
主管预算部门 |  | 天津市东丽区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区市场监督管理局
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
1.通过物业公司做好保安保洁等工作，保证各工作点位的日常需求； 2.通过招投标，聘请有资质的物业公司，维护我单位的设施，满足日常工作的正常运转 |  |  |  |  | 该项目为2023年实施的项目，用于做好各办公点位日常的保安保洁工作。 截止目前，各项招标手续已经完成，支付部分资金
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 97 | 97 | 19.36 |  | 10 | 9 | 19.96% | 该资金用于支付2023年物业合同。截止2023年12月31日，2023年的物业管理项目经费已支付至3月。仍有9个月的物业合同资金未及时支付，会在今后的工作中及时与财政对接，争取资金，并与合同单位保持沟通
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 97 | 97 | 19.36 |  | — | — | 19.96%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 物业服务人员人数 | ≥48人 | 48人 |  | 10 | 10 | 无
|  | 质量指标 | 保洁达标率 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | 80% |  | 10 | 9 | 截止2023年12月31日，2023年的物业管理项目经费已支付至3月，仍有9个月的物业合同资金未及时支付，
|  | 成本指标 | 物业成本 | ≤97万元 | 19.36万元 |  | 20 | 19 | 该资金用于支付2023年物业合同。截止2023年12月31日，2023年的物业管理项目经费已支付至3月。仍有9个月的物业合同资金未及时支付，会在今后的工作中及时与财政对接，争取资金，并与合同单位保持沟通
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 改善工作环境 | 有效改善 | 不断改善 |  | 30 | 30 | 无
|  | 经济效益指标 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 |  |  |  |  | 0 | 0 | 无
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 97
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王成林 |  | 办公室主任 |  |  | 天津市东丽区市场监管局 办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意