## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 质量安全监管经费
主管预算部门 |  | 天津市东丽区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区市场监督管理局
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
1.对大气污染防治、安全生产等重点产品目录内的汽柴油、危险化学品等进行质量监督抽查 2.通过对重点产商品进行质量监督抽查，有效提高对本辖区内产商品质量监督管理力度 |  |  |  |  | 用于2022年欠付资金，具体业务开展情况已于2022年完成。 支付对大气污染防治、安全生产等重点产品目录内的汽柴油、危险化学品等进行质量监督抽查，对重点产商品进行质量监督抽查。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 96 | 96 | 26.68 |  | 10 | 9 | 27.79% | 用于2022年欠付资金，具体业务开展情况已于2022年完成。欠付的2022年经费有1家未及时支付，会在今后的工作中及时与财政对接，争取资金，并与合同单位保持沟通
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 96 | 96 | 26.68 |  | — | — | 27.79%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 产商品抽检批次 | ≥80批次 | 266批次 |  | 10 | 10 | 无
|  | 质量指标 | 产品抽检的覆盖率 | ≥80% | 99% |  | 10 | 10 | 无
|  | 时效指标 | 任务完成及时率 | ≥80% | 99% |  | 10 | 10 | 无
|  | 成本指标 | 项目实施总成本 | ≤96万元 | 26.68万元 |  | 20 | 19 | 用于2022年欠付资金，具体业务开展情况已于2022年完成。欠付的2022年经费有1家未及时支付，会在今后的工作中及时与财政对接，争取资金，并与合同单位保持沟通
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 有效提升产商品监管力度 | 有效提升 | 持续提升 |  | 30 | 30 | 无
|  | 经济效益指标 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 |  |  |  |  | 0 | 0 | 无
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 项目实施单位满意度 | ≥80% | 90% |  | 10 | 10 | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 98
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 吴占威 |  | 产品质量监管科 副科长 |  |  | 天津市东丽区市场监管局 产品质量监管科
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意