河东区市场监督管理局2024年食品生产企业

监督检查工作计划

为认真贯彻落实全市食品生产监管工作总体要求，按照“讲政治、强监管、促发展、保安全”的工作总思路，督促规范企业食品安全主体责任落实，依法履行食品生产安全监管职责，严防严控食品生产领域风险隐患，持续提升辖区食品生产环节质量安全保障水平，现结合辖区实际，特制订2024年食品生产企业监督检查计划。

一、总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照食品安全“四个最严”的要求，把严的主基调落实到检查全过程中，确保生产企业自查率100%，日常监督检查覆盖率100%，完成抽查比例不低于25%的“双随机、一公开”抽查，完成1家生产企业的证后审查，适时开展飞行检查，实现全年发现问题处置整改率100%。

二、职责分工

（一）食品安全监督管理科负责制定2024年食品生产企业监督检查工作计划；负责组织实施食品生产企业“双随机、一公开”抽查工作、证后审查工作、飞行检查工作及专项监督检查工作。

（二）属地市场监管所负责按照风险分级要求组织实施食品生产企业日常监督检查工作及后续跟踪整改；参与、配合做好食品生产企业“双随机、一公开”抽查工作、证后审查工作、飞行检查工作及专项监督检查工作。

三、检查任务及相关要求

（一）日常监督检查

河东区共有获证食品生产企业5家，根据食品生产企业风险等级划分结果，风险等级为B级的3家，风险等级为C级的2家。按照对应的监管周期和频次进行监管，对风险等级为B级风险的食品生产者，原则上每四个月至少监督检查1次；对风险等级为C级风险的食品生产者，原则上每三个月至少监督检查1次。

（二）“双随机、一公开”抽查

2024年度获证食品生产者双随机抽查对象为风险等级为A、B级获证食品生产者，结合我区风险等级评定情况，计划抽取企业1家，全年抽查比例不低于25%，抽查任务计划于10月31日前完成，抽查事项按照食品生产环节监督检查要点表实施全项目监督检查。具体抽查工作计划见《河东区市场监督管理局2024年度食品生产企业“双随机、一公开”抽查工作计划》。

（三）证后审查工作

证后审查采取“一表三随机”（即统一审查表格，随机确定审查时间、随机确定审查人员、随机确定被审查对象）的方式进行。河东区市场监督管理局按照市市场监管委食品监管工作部署，结合本辖区监管工作需要，计划对辖区内1家食品生产者开展2024年度证后审查工作。

（四）飞行检查工作

根据工作部署以及监督抽检、风险监测、投诉举报、应急事件及舆情热点等需要，适时组织监管人员对问题食品生产企业开展飞行检查。

（五）专项监督检查

按照市市场监管委工作部署及监管需要，组织开展或配合参加专项整治行动。

四、检查方式及内容

（一）日常监督检查

- 日常监督检查工作以网格化监管为基础，由属地市场监管所选派2名监管人员实施。检查人员按照食品生产环节监督检查要点表进行检查，明确整改时间节点，确保整改落实到位，问题解决到位，实现日常监督检查全过程电子化。日常监督检查结果公示按照《食品生产经营监督检查管理办法》规定执行。

（二）“双随机、一公开”抽查

- “双随机、一公开”抽查工作通过天津市“双随机、一公开”监管工作平台随机确定被抽查生产者和监督检查人员。按照《河东区市场监督管理局2024年度食品生产企业“双随机、一公开”抽查工作计划》和食品生产环节监督检查要点表实施监督检查。“双随机、一公开”抽查任务完成后的2个工作日内向社会公示检查结果。

- （三）证后审查工作

证后审查工作由证后审查工作组负责实施。证后审查的内容包括食品生产者的资质情况、从业人员管理、生产及环境条件、食品原料管理、生产过程控制、成品管理、一致性审查、标签标识、生产许可现场核查发现问题整改情况和其他需要记录的情况。证后审查工作组完成现场审查工作后，及时汇总本次审查工作整体情况，形成证后审查分析报告，连同《食品生产者证后审查情况记录表》及证后审查问题处置情况等录入天津市食品安全日常监管系统。

（四）飞行检查工作

- 飞行检查工作组由食品安全监督管理科生产监管人员与异地生产监管人员共同组成（监管人员应2人及以上），如有需要可聘请技术人员共同参与飞行检查。

- （五）专项监督检查

- 按照市市场监管委工作部署及监管工作需要，由食品安全监督管理科和属地市场监管所共同完成专项监督检查。

- 五、检查后处置

对检查结果属于基本符合的食品生产企业，应当责令其就检查中发现的问题限期改正，提出整改要求。被检查单位应当按期进行整改，并将整改情况报告市场监管部门。检查人员应跟踪整改情况，并记录整改结果。对检查结果为不符合、有发生食品安全事故潜在风险的，食品生产企业应当立即停止食品生产经营活动，市场监管理部门依法进行处置。

六、工作要求

（一）强化组织领导，严格责任落实。各相关部门要明确职责、协同配合，全力保障2024年度食品生产企业各项监督检查任务落实，要不断提高监督检查效能，切实找准食品生产环节风险隐患，全力保障生产环节食品安全。

（二）突出监管重点，聚焦整改实效。各相关部门要强化问题和效果“双导向”，重点关注可能存在较大食品安全风险隐患、连续抽检及风险监测问题较多、投诉举报及舆情关注较高的食品生产企业，严格实施现场检查，持续追踪整改情况，确保发现问题整改到位，切实防控食品生产环节风险。

附件：河东区市场监督管理局2024年度食品生产企业“双随机、一公开”抽查工作计划