附件1 河东区部分园区转供电不合理加价专项整治工作任务清单

序号	主要工作任务	细化任务分工	责任部门	完成时限
一	细化摸排	结合本区实际，细化开展各类转供电园区主体摸排工作，各单位加强协作，进一步梳理摸清转供电园区底数，将园区转供电主体和不合理加价情况转至区市场监管局。	区产促局	5月底
在前三年清理规范的基础上，明确主体责任，针对转供电园区及终端用户建立工作台账，确保“降价到户、责任到人”。	各园区管理机构	5月底
由区市场监管局按照上级文件要求对接城东供电公司，了解辖区内转供电园区主体底数、执行电价类别及降价情况。	城东供电公司、区市场监管局	5月底
二	加强宣传	详细准确解读《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》（国办函〔2020〕129号）相关条款，在宣讲材料中明确“供电企业暂未直抄到户的终端用户，任何单位或个人不得在电费中加收其他费用”“不得以电费为基数加收服务类费用”的内涵，让园区企业和转供电主体了解和掌握政策。	区发展改革委	6月底
介绍违反和不落实电价政策的法律后果，通过面对面的形式对接园区，送政策、送法规。	区市场监管局、区发展改革委	6月底
组织召开政策宣讲会。参会单位：区发改委、区产促局、区政务服务办、区市场监管局、园区企业分管负责同志和负责电费收缴的具体工作人员、各园区使用转供电的终端户代表、城东供电公司。	区市场监管局、区发展改革委、区产促局、区政务服务办、各园区管理机构、城东供电公司	6月底
根据《关于推广使用“转供电费码”进一步清理规范转供电环节不合理加价行为的通知》（津市场监管价监〔2020〕21号），借助宣讲契机，大力推广终端企业用户使用“网上国网”APP，组织园区所有企业用户填报转供电费码，及时反馈“红码”“黄码”结果。	城东供电公司、各园区管理机构	6月底
序号	主要工作任务	细化任务分工	责任部门	完成时限
三	组织检查	全力整顿园区转供电市场秩序，自5月至10月底，在全面排查的基础上，组织开展部分园区转供电不合理加价专项检查工作。	区市场监管局	5月

至10月底
重点检查园区是否在转供电环节盈利，是否及时足额将国家规定的降价政策措施传导至终端用户等行为。综合运用提醒告诫、行政处罚等方式方法，对于个别转供电主体拒不执行国家电价政策违规加价的行为，加大处罚力度，依法依规严肃处理。对于社会影响力大，有典型意义的违法案件，坚决予以曝光，形成对违法行为的高压态势，起到震慑作用。	区市场监管局	5月

至10月底
四	鼓励举报	充分发挥12315市场监管平台大数据功能，加大对转供电违法线索的监测、收集、分析和处置力度。	区市场监管局	5月

至10月底
对各类园区转供电价格违法行为实施有奖举报。凡通过12315市场监管平台或者88908890便民服务专线举报并提供真实有效证据，经核实退费的，奖励举报人2000元；经核实并作出30万元以下行政处罚的，奖励5000元；经核实并作出30万元以上（含30万元）行政处罚的，奖励10000元。	区市场监管局	5月

至10月底