关于印发《和平区市场监管局第七届世界智能大会特种设备安全保障工作方案》的通知

区各特种设备相关单位：

为做好2023年第七届世界智能大会特种设备安全保障工作，现将《和平区市场监管局第七届世界智能大会特种设备安全保障工作方案》印发给你们，请遵照执行。

和平区市场监管局

2023年5月18日

（此件主动公开）

和平区市场监管局第七届世界智能大会

特种设备安全保障工作方案

为做好2023年第七届世界智能大会特种设备安全保障工作，根据市市场监管委《关于印发第七届世界智能大会食品和特种设备安全保障工作方案的通知》的相关要求，制定本方案。

一、工作目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要批示指示精神，严格按照市委、市政府和世界智能大会组委会关于2023年第七届世界智能大会的各项工作部署要求，进一步提高政治站位，强化政治责任，依法履行安全生产主体责任，进一步强化底线思维，完善“从根本上消除事故隐患”的责任链条，持续用力做好安全工作，圆满完成本次活动的特种设备安全保障任务。

二、保障工作阶段

（一）前期阶段：检查检测，消除隐患（即日起至5月19日）

1.安全排查，消除隐患。各使用单位要开展全面自查，消除安全隐患，降低事故风险。

2.督促整改，落实到位。我局将采取“安全排查与督促整改”相结合的方式，进行专项监督检查，并对重点地区、重要场所特种设备使用单位进行检查落实。

3.完善预案，组织演练。各使用单位要制定本单位特种设备应急预案，并组织开展应急演练，锻炼应急队伍，提高反应能力。

（二）运行阶段：值守应急，快速反应（5月19日至21日）

所有保障工作准备就绪。各相关单位按照方案要求，保证通讯畅通，加强应急值守，做好应急反应工作。

（三）后期阶段：总结经验，完善机制（5月22日至25日）

各相关单位对特种设备安全保障工作进行评价，不断总结经验，完善机制。

三、职责分工

（一）特种设备使用单位职责

1.落实安全生产的主体责任，建立健全使用安全管理制度和岗位安全责任制度，保证在用设备依法登记、定期检验合格，作业人员持证上岗、按章作业。

2.制定特种设备保障工作方案和应急预案，并进行演练、做好演练记录。

3.对设备进行全面安全检查，消除安全隐患，确保设备安全、正常运行；对设备安全附件及安全保护装置进行维护保养及调试，确保其灵敏、可靠。

4.监督特种设备维保单位做好日常维护保养工作。

5.做好特种设备作业人员安全管理和操作培训，确保其正确、熟练操作特种设备。

（二）电梯维保单位职责

1.按照相关技术规范和设备使用维护说明书要求，对设备进行一次全面、细致的安全检查和维护保护，保证设备处于良好的运行状态。

2.储备数量充足的电梯易损件及电子元器件，以便电梯元件发生故障时能够及时更换，排除故障。

3.派遣政治合格、经验丰富、技术过硬、责任心强的人员，开展现场保障值守。维保人员、操作人员进驻时，必须携带相应操作证件（原件），以备随时检查。

4.接到电梯困人故障报告后，30分钟内救援人员赶到现场实施救援。

（三）区市场监管局职责

1.按照市市场监管委、区政府统一部署，认真开展并落实重大活动特种设备安全保障各项工作任务。

2.采取“四不两直”的方式对重点场所、重点设备开展监督检查，综合运用立案处罚、情况通报、警示约谈等方式，督促企业落实安全生产主体责任，及时消除安全隐患。

3.督促企业完善特种设备安全保障措施和应急救援工作预案，加强安全管理，做好特种设备安全保障工作。