药品医疗器械抽检项 目支出绩效自评报告

- 基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为更好地做好我区药品安全工作，强化药品质量安全监管，区政府拨付工作经费，用于开展和平区药品医疗器械抽检工作。

2021年，经批准发放食安办工作经费20万元整，我局随即开展相关工作。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、完成药品20批次，医疗器械10批次的抽检计划；

2、以问题为靶向，努力提高不合格产品的发现率，做到发现一起处罚一起震慑一片；

3、严格按照抽检工作规程开展此次行动，确保被抽检单位对抽检行为认可，对此项工作满意。

- 绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价 目的、对象和范围。

绩效评价目的：为推进全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的预算绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，开展项目绩效评价。

绩效评价对象：药品医疗器械抽检经费项目。

（二）绩效评价原则 、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

我局在绩效评价环节，严格依照科学规范、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则开展项目自评。

- 评价指标体系

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 药品抽检批次 | ≥20批次 | 20批次 |
|  |  |  | 医疗器械抽检批次 | ≥10批次 | 10批次 |
|  |  | 质量指标 | 药品全检率 | ≥70% | 70% |
|  |  | 时效指标 | 抽样检验完成及时率 | ≥90% | 100% |
|  |  | 成本指标 | 药品抽样检验单价 | ≤1500元/批次 | 1500元/批次 |
|  |  |  | 医疗器械抽样检验单价 | ≤10000元/批次 | 10000元/批次 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 药品安全违法案件处理率 | ≥95% | 100% |
|  |  |  | 药品经营者知情比率 | ≥90% | 100% |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 药品安全被抽检单位满意度 | ≥90% | 100% |
|  |  |  | 社会公众满意度 | ≥90% | 100% |

3、评价方法

我局使用了因素分析法。具体来说是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4、评价标准

我局使用了计划标准。具体来说是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作主要包含以下环节：

1、确定绩效评价对象和范围；

2、研究制订绩效评价工作方案；

3、收集绩效评价相关数据资料；

4、核实有关情况，分析形成初步结论；

5、综合分析并形成最终结论；

6、提交绩效评价报告。

- 综合评价情况及评价结论

2021年区财政发放资金19.998万元，我局实际使用19.998万元，实际完成值与年度指标值一致，绩效指标均达标，执行率达到100%，总分值100分。

今后，我局将继续在区委、区政府的领导下，继续认真贯彻落实各项药品安全工作部署，强化质量抽检在监督检查中发挥的作用，积极履职尽责，全力保障辖区药品安全

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 药品抽检批次 | ≥20批次 | 20批次 | 10 | 10 |
|  |  |  | 医疗器械抽检批次 | ≥10批次 | 10批次 | 10 | 10 |
|  |  | 质量指标 | 药品全检率 | ≥70% | 70% | 10 | 10 |
|  |  | 时效指标 | 抽样检验完成及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |
|  |  | 成本指标 | 药品抽样检验单价 | ≤1500元/批次 | 1500元/批次 | 5 | 5 |
|  |  |  | 医疗器械抽样检验单价 | ≤10000元/批次 | 10000元/批次 | 5 | 5 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 药品安全违法案件处理率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 |
|  |  |  | 药品经营者知情比率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 药品安全被抽检单位满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |
|  |  |  | 社会公众满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |

药品和医疗器械监督抽检经费项目绩效自评总计得分100分，自评等级为优。

- 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况 。

1、经2021年11月22日和平区市场监管局党委会研究讨论，同意按计划开展区域性抽检；

（二）项目过程情况 。

项目经和平区市场监管局党委会研究讨论通过后，与第三方签订相应的制作、购销协议，做好制作、购买及后续发放明细，并做好存档工作。

（三）项目产出情况 。

- 数量指标：药品抽检不少于20批次（20分）；医疗器械抽检不少于10批次（20分）。

- 质量指标：药品全检率不低于70%（10分）。

- 时效指标：抽样检验完成及时率100%（10分）。

- 成本指标：药品抽检单价不高于1500元每批次，医疗器械不高于10000元每批次（各5分）。

（四）项目效益情况。

- 社会效益指标：药品安全违法案件处理率不低于95%（15分）；药品经营企业知情率不低于90%（15分）。

- 服务对象满意度指标：药品安全被抽检单位满意度不低于90%（5分），社会公众满意度不低于90%（5分）。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

药品医疗器械抽检经费项目绩效自评总计得分100分，等级为优。

天津市和平区市场监督管理局

2022年5月11日