2021年创城经费项 目支出绩效自评报告

- 基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2014年国食办印发《国务院食品安全办关于开展食品安全城市创建试点工作的通知》（食安办函〔2014〕20号），开始探索开展食品安全城市创建工作。2015年国食办印发《国务院食品安全办关于扩大食品安全城市创建工作试点范围的通知》（食安办函〔2015〕33号）扩大创建试点范围，将天津市纳入第二批试点省份。天津市政府将和平区、津南区、西青区、宁河区作为首批创建工作试点城区申报至国食办，我区创建工作由此布局展开。2017年至今，按照《关于印发<天津市国家农产品质量安全市创建实施方案>和<天津市国家食品安全示范城市创建方案>的通知》（津食安〔2017〕2号）、《国家食品安全示范城市评价细则（2021版）》。

2021年是我区创建国家食品安全示范城区的关键年，为全力做好我区迎接国家食品安全示范区验收工作，进一步提高全区食品安全水平，根据创建工作要求及相关部门实际工作需要，我区抽调人员组建区创建办，全面负责落实部署创建工作，持续推动我区创建食品安全示范城市任务展开：1、按照创建指标要求，需聘请第三方专业机构对本区域创建工作进行全面自查自评、对知晓率、满意度情况进行调查等服务；2、创建互联网+明厨亮灶智慧监管平台及食品安全智慧监管信息平台，加大食品安全示范引领项目工作，加强食品安全领域的品质提升建设；3、开展示范区宣传工作，提高食品卫生安全标准，提升公众知晓率与参与度，营造社会共治良好的食安氛围；4加大投入，为创建工作提供物力保障。2021年，全年经费使用546194.39元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、聘请第三方专业机构为我区创建工作进行全面自查自评、对知晓率、满意度情况进行调查等服务；2、按照《国家食品安全示范城市创建“示范引领”项目评审细则》，打造餐饮质量提升示范街项目，搭建智慧监管系统，加强食品安全领域的品质提升建设。3、聘请专业机构为创建国家食品安全示范城市工作汇报片、宣传片拍摄服务4、制作创城宣传品及食品安全监管工作相关物品，通过“食安和平”公众号发布创建食品安全示范城市工作动态及科普知识，发动社会各界共同参与食品安全治理，营造人人参与、社会共治的良好氛围，全力做好我区创建食品安全示范城市相关工作，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为进一步提高全区食品安全水平，营造全区良好的创建氛围，开展示范区宣传，强化监管要求，加强执法建设，提高食品卫生安全标准，实现全覆盖检查，营造良好的食安氛围，费用147399.39元；2、聘请第三方专业机构拍摄创城工作汇报片，并对本区域创建工作进行全面自查自评及对居民知晓率、满意度情况进行调查并提供服务，费用支出为14万元；3、开展“互联网+”食品安全监管工作，建立食品安全监管大数据平台，建立完善监管对象的数据库和高效的信息化监管系统等智慧监管项目，费用258795元。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

按照产出指标、效益指标、满意度指标，用于对绩效指标完成情况进行比较。

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 满意度调查次数 | ≥1次 | 1次 |
|  |  |  | 发放宣传材料数量 | ≥2万件 | 7.3万件 |
|  |  | 质量指标 | 创城资料充分完整率 | =100% | 100% |
|  |  |  | 宣传资料发放覆盖率 | =100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 满意度调查及时率 | =100% | 100% |
|  |  |  | 宣传材料发放及时率 | =100% | 100% |
|  |  | 成本指标 | 食品安全工作费用 | ≤54.6万元 | 54.6万元 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 食品安全知识知晓率 | ≥85% | 89.2% |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受宣传群众满意度 | ≥80% | 95.8% |

- 绩效评价工作过程。

区委、区政府成立创建国家食品安全城区领导小组，坚持问题导向，各部门协调联动结合本地实际和特色，向广大消费者、食品药品从业者和媒体记者进行食品安全宣传、科普；按照国食办及市食安办要求，完成我区食品安全提升创建工作；结合工作实际，聘请第三方，开展创建工作进行全面自查自评及对居民“三率”（知晓率、满意率、支持率）情况进行调查。

- 综合评价情况及评价结论

2021年，年度预算546194.39元，实际完成546194.39元，实际完成值与年度指标值一致，绩效指标均达标，执行率达到100%，今后，区食药安办将继续在区委、区政府的领导下，继续认真贯彻落实各项食品安全工作部署，加强食品安全宣传工作，按照《国家食品安全示范城市创建“示范引领”项目评审细则》要求，积极履职尽责，制定食品安全相关工作方案并组织实施，加强食品安全领域的品质提升建设工作，全力做好我区创建国家食品安全示范城市工作任务。

| 食安办经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津市和平区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区市场监督管理局 |  |  |  |  |
|  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度资金总额 | 0 | 54.62 | 54.62 | 10 | 10 | 100% | 无 |
| 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — |  |  |
| 区级资金 | 0 | 54.62 | 54.62 | — | — | 100% |  |
| 其他资金 | 无 |  |  | — | — |  |  |
| 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况 |  |  |  |  |
| 目标1：按照创建指标要求，需聘请第三方专业机构对本区域创建工作进行全面自查自评、对知晓率、满意度情况进行调查等服务。目标2：按照《国家食品安全示范城市创建“示范引领”项目评审细则》，开展“互联网+明厨亮灶”等智慧监管食品安全示范引领项目，搭建互联网＋明厨亮灶智慧 监管平台、食品安全智慧监管信息平台及维护工作，加强食品安全领域的品质提升建设。 目标3：开展示范区宣传工作，提高食品卫生安全标准，提升公众知晓率与参与度，营造社会共治良好的食安氛围。 目标4：加大投入，为创建工作提供物力保障。 |  |  | 完成了聘请第三方专业机构对我区创建工作进行全面自查自评，调查等服务；聘请专业机构为创建国家食品安全示范城市工作完成了汇报片、宣传片拍摄服务；制作了创城宣传品及食品安全监管工作相关物品，通过“食安和平”公众号发布了创建食品安全示范城市工作动态及科普知识，发动社会各界共同参与了食品安全治理，营造了人人参与、社会共治的良好氛围，不断增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感。 |  |  |  |  |

- 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况 。

1、经和平区食品安全示范城市创建工作领导小组办公室第五十七次工作例会、和平区市场监管局2021年第31次局党委会会议研究讨论，同意制作宣传材料及食品安全监管工作所需相应物品费用为136659.39元；2、经和平区食品安全示范城市创建工作领导小组办公室第五十九次工作例会、和平区市场监管局2021年第48次局党委会会议研究讨论，同意技术服务提升美化答辩软件及办公用品等创建保障费用10740元；3、经和平区食品安全示范城市创建工作领导小组办公室第五十五次工作例会、和平区市场监管局2020年第50次局党委会会议研究讨论，通过2020年群众食品安全总体满意度调查工作，费用60000元；4、经和平区食品安全示范城市创建工作领导小组办公室第五十九次工作例会、和平区市场监管局2021年第39次局党委会会议研究讨论，通过2021年群众食品安全总体满意度调查工作，费用40000元；5、经和平区食品安全示范城市创建工作领导小组办公室第五十八次工作例会、和平区市场监管局2021年第30次局党委会会议研究讨论，同意创建国家食品安全示范城市工作汇报片拍摄制作服务，费用40000元；6、经和平区食品安全示范城市创建工作领导小组办公室第五十九次工作例会、和平区市场监管局2021年第39次局党委会会议研究讨论，通过天津市和平区食品安全智慧监管信息平台项目建设，费用258795元。

（二）项目过程情况 。

项目经和平区食品安全示范城市创建工作领导小组办公室、和平区市场监管局局党委会研究讨论通过后，与相关单位签订相应的制作、购销协议，做好制作、购买及后续发放明细，并做好存档工作。

（三）项目产出情况 。

- 数量指标：群众食品安全总体满意度调查次数1次，与指标值一致（10分）；发放宣传材料数量7.3万件，高于指标值（2.7分）。

- 质量指标：创城资料充分完整率，与指标值一致（10分）；保证宣传资料发放覆盖率，与指标值一致（10分）。

- 时效指标：满意度调查及时率（10分）、宣传材料发放及时率（10分）。

- 成本指标：食品安全工作费用54.6万，与指标值一致（10分）。

（四）项目效益情况。

- 社会效益指标：夯实食品安全工作，开展形式多样食安活动，社区居民知晓率89.2%（30分）。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析（无）

六、有关建议（无）

七、其他需要说明的问题（无）

2022年4月27日