## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年和平区药品、化妆品、医疗器械质量监督抽检
主管预算部门 |  | 天津市和平区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区市场监督管理局
年度总体目标 |  | 总体预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展区级药品、化妆品、医疗器械质量监督抽检工作，规范全区药品、化妆品、医疗器械经营秩序。 |  |  | 完成了135批次的区级药品、化妆品、医疗器械监督抽验工作，对抽检不合格问题产品单位已要求及时整改，保障了辖区药品、化妆品、医疗器械质量安全有效。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 预算执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 34.9663 | 34.9663 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 34.9663 | 34.9663 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开展药品质量抽检批次 | ≥120批次 | 120批次 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 开展化妆品质量抽检批次 | ≥5批次 | 5批次 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 开展医疗器械质量抽检批次 | ≥10批次 | 10批次 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  | 质量指标 | 药品区级质量抽检考核达标率 | =100% | 100% |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 化妆品区级质量抽检考核达标率 | =100% | 100% |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 医疗器械区级质量抽检考核达标率 | =100% | 100% |  | 4 | 4 | 无偏差
|  | 时效指标 | 药品质量抽检完成时间 | 2024年11月30日前 | 2024年11月30日前已完成 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 化妆品质量抽检完成时间 | 2024年11月30日前 | 2024年11月30日前已完成 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 医疗器械质量抽检完成时间 | 2024年11月30日前 | 2024年11月30日前已完成 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  | 成本指标 | 药品质量抽检经费 | ≤19万元 | 13.7万元 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 化妆品质量抽检经费 | ≤6万元 | 1.8万元 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 医疗器械质量抽检经费 | ≤10万元 | 19.5万元 |  | 4 | 2 | 主要为偿还以前年度欠款，后续科学合理设置指标值。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 规范全区药品、化妆品、医疗器械经营秩序 | 有效规范 | 完成了135批次的区级药品、化妆品、医疗器械监督抽验工作，市场经营秩序良好，未发生安全事故，全部达成预期指标。 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 98
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李静静 |  | 副科长 |  |  | 天津市和平区市场监督管理局 医疗器械监管科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日