## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 知识产权专利经费
主管预算部门 |  | 天津市河西区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市河西区市场监督管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 深入贯彻习总书记对知识产权保护的批示精神，实施知识产权强区战略，促进我区专利创造、运用、保护、管理工作全面发展，确保专利申请量、授权量、万人均发明专利拥有量稳定增长，确保专利质量稳步提升。 |  |  | 贯彻落实知识产权强市纲要，推进知识产权强市建设试点城市建设，制定2023年河西区知识产权资助项目申报工作通知，开展2023年度知识产权资助项目申报工作，进一步提升了我区知识产权综合实力，加快了知识产权强区建设进度。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 150 | 50 | 50 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：财政资金 | 150 | 50 | 50 | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 知识产权公共服务户数 | 预计5户 | 5户 | 5 | 5
|  |  | 知识产权试点项目户数 | 预计5户 | 4户 | 5 | 5 | 1户企业无申报意向，放弃申报
|  |  | 专利信息工作站户数 | 预计1户 | 1户 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 知识产权资助资金发放率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 知识产权资助资金发放合规率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 知识产权资助资金发放任务完成时间 | 2023年 | 按时完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 知识产权高质量创造项目费用支出 | 预计70万元 | 20万元 | 5 | 5
|  |  | 知识产权保护项目费用支出 | 预计20万元 | 4.5万元 | 5 | 5
|  |  | 专利信息工作站项目费用支出 | 预计30万元 | 12万元 | 5 | 5
|  |  | 知识产权服务项目费用支出 | 预计15万元 | 2.5万元 | 5 | 5
|  |  | 知识产权规划项目费用支出 | 预计15万元 | 11万元 | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 专利申请量、授权量、万人均发明专利拥有量稳定增长 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 实施知识产权强区战略，促进我区专利创造、运用、保护、管理工作全面发展 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务
| 于辉 |  | 科长
| 刘津 |  | 二级主任科员
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2024 年3月 27 日