## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 市场执法检查办案经费
主管预算部门 |  | 天津市河西区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市河西区市场监管综合行政执法支队
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.为全面推进依法治国，切实加大执法力度，扩大执法联动效果，保障协助调查、异地调查取证、第三方评定机构等费用。2.为进一步规范和加强罚没管理制度建设，维护执法机关公务仓，建立健全罚没财物分类保管、处置等工作。3.建立健全基层执法保障机制，为基层综合执法工作提供坚强的保障，提高执法效能，降低执法风险，配备复执法记录仪、录音笔等执法装备。4.为构建竞争有序、公平公正、诚信守法、放心消费的市场环境，加强执法办案宣传力度，印制执法宣传通知、海报、投放公益广告等，提升执法宣传效果。 |  |  | 切实加大了执法力度，扩大了执法联动效果，保障了协助调查、异地调查取证、第三方评定机构等费用。进一步规范和加强了罚没管理制度建设，维护好执法机关公务仓，建立健全了罚没财物分类保管、处置等工作。建立健全了基层执法保障机制，为基层综合执法工作提供坚强的保障，配备执法装备。构建了竞争有序、公平公正、诚信守法、放心消费的市场环境，加强了执法办案宣传力度，印制了执法宣传通知等，提升执法宣传效果。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 50 | 8 | 8 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：财政资金 | 50 | 8 | 8 | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 案件查处数量 | 1000个 | 1000个 | 10 | 10
|  |  | 执法装备数量 | 80个 | 25个 | 5 | 5 | 按资产匹配度分批采购
|  |  | 维护机关罚没物资公务仓数量 | 1个 | 1个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 案件办结率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 罚没物资公务仓建成率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 执法装备配置率 | 90% | 50% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 维护罚没物资公务仓时间 | 2023年 | 2023年 | 2 | 2
|  |  | 执法装备配备完成时间 | 2023年 | 2023年 | 2 | 2
|  |  | 聘用律师完成时间 | 2023年 | 2023年 | 2 | 2
|  |  | 法制宣传完成时间 | 2023年 | 2023年 | 2 | 2
|  |  | 执法培训完成时间 | 2023年 | 2023年 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 日常办案、异地调查取证、第三方评定机构等费用 | 11万元 | 0.94万元 | 2 | 2
|  |  | 配备并维护执法装备费用 | 15.35万元 | 3.76万元 | 2 | 2
|  |  | 维护机关罚没物资公务仓费用 | 2万元 | 0 | 2 | 2
|  |  | 聘用律师费用 | 19万元 | 3.3万元 | 2 | 2
|  |  | 法制宣传费用 | 1.65万元 | 0 | 2 | 2
|  |  | 执法培训费用 | 1万元 | 0 | 1 | 1
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 构建竞争有序、公平公正、诚信守法、放心消费的市场环境； | 效果明显 | 效果明显 | 7 | 7
|  |  | 规范和加强罚没财务管理，防止国家财产损失，保护自然人、法人和非法人组织合法权益。 | 效果明显 | 效果明显 | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 依法规范市场监管秩序，依法惩治不法行为及违法主体，充分发挥警示震慑作用，着力化解和防范市场风险； | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8
|  |  | 提升人民满意度和获得感，实现“我为群众办实事”党史教育实践效果。 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务
| 王晓蔓 |  | 综合办公室主任
| 刘玉亭 |  | 一级行政执法员
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2024 年 3 月 27 日