## 项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2020食品安全监督抽检
主管预算部门 |  | 天津市静海区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市静海区市场监督管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过本项目的开展，计划在2020年度在全区的食品生产、经营、食用农产品环节开展抽样检验，完成至少3120批次抽样检验任务，达到4批次/千人要求。在年度抽检任务按时完成的同时，对抽样检验结果进行公开，接受群众监督。本项目的实施将规范食品生产、经营各个环节，保障全区食品安全，社会公众满意度达到90%。 |  |  | 通过本项目的开展，持续在全区的食品生产、经营、食用农产品环节开展抽样检验，按照不低于4批次/千人要求，结合全区人口数量，完成相应批次抽样检验任务3169批次。在抽检任务按时完成的同时，对抽样检验结果进行公开，接受群众监督。本项目的实施将及时发现全区食品生产、经营、食用农产品各个环节存在的风险，规避食品安全隐患，保障全区食品安全，被抽检单位满意度达100%，社会公众满意度达到100%。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 700 | 698.2226 | 300 |  | 10 | 4.3 | 42.97% | 偏差原因分析：财政未全部拨款，无法支付项目经费。改进措施：继续加强和财政部门的沟通协调力度。加快项目资金拨款进度，避免项目资金未到位影响项目进度及财政资金效益发挥情况。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 700 | 698.2226 | 300 |  | — | — | 42.97%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 抽样检验批次 | ≥3120批次 | 3169批次 |  | 7 | 7
|  |  | 每千人抽检批次 | ≥4批次 | 4批次 |  | 7 | 7
|  |  | 抽样检验结果公开率 | 100% | 100% |  | 7 | 7
|  | 质量指标 | 监督抽检合格率 | ≥98% | 99% |  | 7 | 7
|  |  | 食品安全抽检质量 | 合格 | 合格 |  | 7 | 7
|  | 时效指标 | 抽检任务完成及时性 | 及时 | 及时 |  | 7.5 | 7.5
|  | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 99.7% |  | 7.5 | 7.5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障食品安全 | 有效 | 有效 |  | 10 | 10
|  |  | 接受公众监督 | 有效提升 | 有效提升 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 长效 | 长效 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 被抽检单位满意度 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 社会公众满意度 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 94.3
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王润旗 |  | 副科长 |  |  | 天津市静海区市场监督管理局 食品生产科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日