## 项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年食品生产环节许可和证后审查（含监管人员培训）
主管预算部门 |  | 天津市静海区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市静海区市场监督管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过本项目的开展，确保在法律法规规定的食品安全和时限要求下完成对全区申请新办、延续、变更的食品生产企业及需要进行证后审查的食品生产企业，聘请专家进行现场审查，督促审查发现的问题及时整改，规避食品安全风险。每年开展食品生产监管人员培训，提升监管人员执法能力和执法水平，打击各类食品生产违法行为，保障全区食品生产安全，核查人员以及受训人员满意度每年达到90%以上。 |  |  | 2021年完成对全区申请新办、延续、变更的食品生产企业，聘请专家进行现场审查，完成现场审查任务231户次，开展食品生产监管人员培训40学时，共计培训180人次，完成对证后审查问题及时整改。本项目的实施规范了食品生产企业生产秩序，保障了全区食品生产安全，核查人员以及受训人员满意度达到100%。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 15 | 15 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 偏差和原因分析：财政未拨款，无法支付项目经费。改进措施：继续加强和财政部门的沟通协调力度，加快项目资金拨款进度，避免项目资金未到位影响项目进度及财政资金效益发挥情况。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 15 | 15 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成培训学时 | ≥40学时 | 40学时 |  | 5 | 5
|  |  | 培训人次 | ≥100人次 | 180人次 |  | 5 | 5
|  |  | 证后审查问题整改完成率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 监管培训合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 整改方式可行性 | 可行 | 可行 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 现场审查任务按时完成率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 年度培训按时完成率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100% |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 规范市场秩序 | 有效 | 有效 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 食品安全 | 有效保障 | 有效保障 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提升食品监管人员素质 | 持续提升 | 持续提升 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 核查、受训人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王润旗 |  | 副科长 |  |  | 天津市静海区市场监督管理局 食品生产科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日