## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年创建“国家食品示范城市”项目
主管预算部门 |  | 天津市静海区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市静海区市场监督管理局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 通过本项目的开展，计划在2021年开展食品应急演练1次，举办创城宣传活动5次，强化应急处置能力，加强群众应急实战水平；向群众普及食品安全知识，营造良好的社会氛围。在确保资金及时发放的同时，对食品安全举报进行奖励，鼓励群众举报，拓宽违法行为线索来源。 |  |  | 通过本项目的开展，2021年度开展食品应急演练1次，举办创城宣传活动5次，强化应急处置能力，加强群众应急实战水平；向群众普及食品安全知识，营造良好的社会氛围。达到群众满意度87.4%。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 52 | 52 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 偏差原因分析：财政资金未拨款，无法结算项目支出。改进措施：继续加强和财政部门的沟通协调力度，加快项目资金拨款进度，避免项目资金未到位影响项目进度及财政资金效益发挥情况。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 52 | 52 | 0 |  | — | — | 0
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 创城宣传活动次数 | ≥5次 | 5次 |  | 10 | 10
|  |  | 食品安全应急演练 | ≥1次 | 1次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收规范性 | 规范 | 规范 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 开展宣传活动及时性 | 及时 | 及时 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100% |  | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 营造良好社会环境 | 有效 | 有效 |  | 8 | 8
|  |  | 拓宽违法线索来源 | 有效 | 有效 |  | 8 | 8
|  |  | 强化应急处置能力 | 有效 | 有效 |  | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 健全 |  | 6 | 6
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众知晓率 | ≥80% | 87.4% |  | 5 | 5
|  |  | 群众满意度 | ≥80% | 87.4% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 90
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘少梅 |  | 科长 |  |  | 天津市静海区市场监督管理局食品协调科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日