## 项目
2022年食品安全抽样检验项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年食品安全抽样检验项目
区级主管部门 |  |  | 天津市静海区市场监督管理局 |  |  | 资金使用单位 |  | 天津市静海区市场监督管理局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A×100%) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 532 | 532 | 0 | 10 | 0% |  | 0
|  |  | 其中：中央财政资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  |  | 区级资金 | 532 | 532 | 0 | — | 0% |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | —
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 分值 （40） | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 科学 |  |  | 5 | 5
|  |  | 下达及时性 | 不及时 |  |  | 5 | 0 | 财政未拨款，无法支付项目经费。改进措施：继续加强和财政部门的沟通协调力度。加快项目资金拨款进度，避免项目资金未到位影响项目进度及财政资金效益发挥情况。
|  |  | 拨付合规性 | 合规 |  |  | 5 | 5
|  |  | 使用规范性 | 规范 |  |  | 5 | 5
|  |  | 执行准确性 | 准确 |  |  | 5 | 5
|  |  | 预算绩效管理情况 | 按要求开展绩效目标、自评等工作 |  |  | 5 | 5
|  |  | 支出责任履行情况 | 按规定足额安排资金履行本单位支出责任 |  |  | 5 | 5
|  |  | 政策目标实现情况 | 全年基本完成目标 |  |  | 5 | 5
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 计划在2022年度在全区的食品生产、经营、食用农产品环境开展抽样检验，完成至少4000批次抽样检验任务，覆盖全区18个乡镇，达到4批次/千人要求。在年度抽检任务完成的同时，对抽样检验结果进行公开，接受群众监督。本项目的实施将规范食品生产、经营各个环节，保障全区食品安全，社会公众满意度达到90%。 |  |  |  |  | 通过本项目的开展，持续在全区的食品生产、经营、食用农产品环节开展抽样检验，按照不低于4批次/千人要求，结合全区人口数量，覆盖全区18个乡镇，完成相应批次抽样检验任务4581批次。在抽检任务按时完成的同时，对抽样检验结果进行公开，接受群众监督。本项目的实施将及时发现全区食品生产、经营、食用农产品各个环节存在的风险，规避食品安全隐患，保障全区食品安全，被抽检单位及社会公众满意度达到100%。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值（50分） | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 抽样检验批次 |  | ≥4000批次 | 4581批次 | 6 | 6
|  |  | 抽样检验结果公开率 |  | 100% | 99.95% | 6 | 5 | 未完成原因：按照市市场监管委关于公布抽检结果信息工作要求，对于容易引发舆情的2批次抽检不合格结果暂缓公示。
|  | 质量指标 | 食品安全抽检程序 |  | 规范 | 规范 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 抽检任务完成及时性 |  | 及时 | 及时 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 成本控制率 |  | ≤100% | 99.03% | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障食品安全 |  | 有效 | 有效 | 7.5 | 7.5
|  |  | 接受公众监督 |  | 有效提升 | 有效提升 | 7.5 | 7.5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会群众满意度 |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 84
说明 |  |  | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括和市、区两级财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
3.资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。
4.专项转移支付无需填写“支出责任履行情况”项，相关分值（5分）分摊到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、“使用规范性”和“政策目标实现情况”等5项上。
5.原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为100分）。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。