## 项目绩效监控表 (模板)
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 计量所业务费
主管预算部门 |  | 天津市津南区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区计量检定所
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过实施计量仪器检验工作，维护区域计量环境正常秩序，让更多的群众感受到计量服务带来的实惠。 |  |  | 通过检定校准2万台计量器具，维护了区域计量环境正常秩序，让更多的群众感受到计量服务带来的实惠。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 6 | 4.6456 | 4.6456 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 6 | 4.6456 | 4.6456 | 10 | 10 | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 检验批次 | =2批次 | － | － | － | 该指标设置有误，已新增指标
|  |  | 检定、校准台件数 | ≥16000台件 | 20000台件 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 符合国家数相关标准和相关工作要求 | 符合国家相关标准和相关工作要求 | - | － | － | 该指标设置有误，已新增指标
|  |  | 计量仪器检验开展合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 完成时限 | 2022年11月底前 | - | － | － | 该指标设置有误，已新增指标
|  |  | 计量仪器检验计划完成及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 不超过预算资金 | ≤60000元 | - | － | － | 该指标设置有误，已新增指标
|  |  | 计量仪器检验经费 | ≤4.65万元 | 4.65万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 保证强制执行时装备符合标准 | 符合 | - | － | － | 该指标设置有误，已新增指标
|  |  | 提升本区计量器具量值传递的准确性与及时性 | 提升 | 通过检定校准2万台计量器具，维护了区域计量环境正常秩序，有效提升了本区计量器具量值传递的准确性与及时性，全部达成预期指标 | 30 | 30 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 持续 | - | － | － | 该指标设置有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | - | － | － | 该指标设置有误，已新增指标
|  |  | 辖区被服务经营者满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王克俭 |  | 所长 |  |  | 天津市津南区计量检定所 单位领导
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日