## 项目绩效监控表 (模板)
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 创建全国文明城区经费
主管预算部门 |  | 天津市津南区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区市场监督管理局(本级)
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 原目标：创建全国文明城区。 新目标：通过做好创建全国文明城区印制工作，推动全国文明城区创建工作顺利开展。 |  |  | 已完成20000份全国文明城区创建宣传品印制发放工作，有力推动了全国文明城区创建工作顺利开展。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 10 | 9.6362 | 9.6362 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 10 | 9.6362 | 9.6362 | 10 | 10 | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 印刷宣传品 | ≥20000份 | 20000份 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 印刷质量 | ≥95% | - | － | － | 该指标设置有误，已新增指标
|  |  | 印刷宣传品验收合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 完成时限 | 2022年1月至12月 | - | － | － | 该指标设置有误，已新增指标
|  |  | 宣传品印刷完成及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 按照预算控制成本 | ≤100000元 | - | － | － | 该指标设置有误，已新增指标
|  |  | 宣传品印刷费用 | ≤9.64万元 | 9.64万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 对社会影响力提高程度 | ≥80% | - | － | － | 该指标设置有误，已新增指标
|  |  | 宣传品发放率 | ≥90% | 100% | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | - | － | － | 该指标设置有误，已新增指标
|  |  | 辖区群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 孙媛媛 |  | 科长 |  |  | 天津市津南区市场监督管理局 组织人事科（离退休干部科）
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日