## 项目绩效监控表 (模板)
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 食安委食品安全检验检测经费
主管预算部门 |  | 天津市津南区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区市场监督管理局(本级)
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 原目标：深入贯彻《食品安全法》，全面履行食品安全综合监管职责，持续推动津南区食品安全综合监管形势稳定向好。 新目标：通过实施食品安全抽检工作，全面履行食品安全综合监管职责，持续推动津南区食品安全综合监管形势稳定向好。 |  |  | 全年通过认真履行食品安全综合监管职责，，开展食品安全抽检3975批次，有效强化了食品安全监管技术支撑，有效防范了食品安全风险发生。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 658.8 | 160 | 160 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 658.8 | 160 | 160 | 10 | 10 | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 目标人群覆盖率 | ≥95% | - | － | － | 该指标设置有误，已新增指标
|  |  | 开展食品安全抽检批次 | ≥3854批次 | 3975批次 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | - | － | － | 该指标设置有误，已新增指标
|  |  | 食品安全抽检检测合规率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 完成时限 | 2022年1月至12月 | - | － | － | 该指标设置有误，已新增指标
|  |  | 食品安全抽检检测计划完成及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 按照预算控制成本 | ≤6588000元 | - | － | － | 该指标设置有误，已新增指标
|  |  | 食品安全检验检测经费 | ≤160万元 | 160万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 监督覆盖率 | ≥85% | - | － | － | 该指标设置有误，已新增指标
|  |  | 保障辖区食品安全 | 保障 | 有针对性的对重点品种开展食品安全抽检监测，有效防范了食品安全风险发生，全部达成预期指标 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | - | － | － | 该指标设置有误，已新增指标
|  |  | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 董大愚 |  | 副科长 |  |  | 天津市津南区市场监督管理局 食品安全协调科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日