## 01.物业服务费项目支出绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 物业服务费
主管预算部门 |  | 天津市津南区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区市场监督管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过聘请第三方物业服务机构提供办公用房场所物业服务，确保相关办公场所正常运转。 |  |  | 通过聘请了物业服务机构提供办公用房场所物业服务，完成了10500平方米的服务管理工作，确保了相关办公场所正常运转。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 275 | 328.7 | 328.7 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 275 | 328.7 | 328.7 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 物业管理面积 | ＞10000平方米 | 10500平方米 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 物业服务验收合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 物业服务开展及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 物业服务费 | ≤275万元 | 328.7万元 | 10 | 10 | 原因：国家会展中心展保障等活动导致物业费增加；措施：下一步严格把控物业预算管理。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 保障 | 本年通过聘请物业服务公司提供保安保洁服务，保障了单位正常运行，全部达成预期指标。 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 单位工作人员满意度 | ＞90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李兆明 |  | 主任 |  |  | 天津市津南区市场监督管理局 办公室（信访科）
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 02.“两新”组织党组织工作和活动经费项目支出绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | “两新”组织党组织工作和活动经费
主管预算部门 |  | 天津市津南区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区市场监督管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过开展组织活动，进一步提高非公有制党建工作水平，促进非公党建稳步发展。 |  |  | 通过开展组织活动2次，进一步提高非公有制党建工作水平，促进非公党建稳步发展。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 组织活动次数 | ≥2次 | 2次 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 组织活动计划圆满完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 活动开展及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | “两新”组织党组织工作和活动经费 | ≤320元 | 320元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 社会组织管理能力提升 | 提升 | 通过组织两新党组织活动，提高了非公有制党建工作水平，促进了非公党建稳步发展，全部达成预期指标 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 活动参与者满意度 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 徐海凤 |  | 秘书长 |  |  | 天津市津南区个体劳动者私营企业协会 单位领导
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 03.办理房屋产权证经费项目支出绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 办理房屋产权证经费
主管预算部门 |  | 天津市津南区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区市场监督管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过做好房屋产权证办理工作，提升资产管理水平。 |  |  | 通过为咸水沽镇市场监管所办理办公用房房屋产权证，提升了本局固定资产精细化管理水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 25 | 25 | 25 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 房屋产权证办理涉及房屋数量 | =1处 | 1处 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 房屋产权证办理工作圆满完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 房屋产权证办理及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 房屋产权证办理经费 | ≤25万元 | 25万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 提升资产管理水平 | 提升 | 完成了房屋产权证办理，提升了本局固定资产精细化管理水平，全部达成预期指标 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李兆明 |  | 主任 |  |  | 天津市津南区市场监督管理局 办公室（信访科）
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 04.标准化资助与认证认可管理经费项目支出绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 标准化资助与认证认可管理经费
主管预算部门 |  | 天津市津南区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区市场监督管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过开展标准化管理培训，提升辖区标准化水平。 |  |  | 2023年，通过度聘请专家对津南区相关企业人员进行了1次企业标准化工作培训，辖区企业标准化水平得到进一步提升。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开展培训次数 | ≥1次 | 1次 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 培训计划圆满完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 培训计划完成及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 培训经费 | ≤0.3万元 | 0.3万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 提升辖区标准化水平 | 提升 | 通过开展1次企业标准化工作培训，辖区企业标准化水平得到进一步提升，全部达成预期指标 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张峻华 |  | 科长 |  |  | 天津市津南区市场监督管理局 标准化科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 05.产品质量抽检检测经费项目支出绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 产品质量抽检检测经费
主管预算部门 |  | 天津市津南区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区市场监督管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过开展产品质量抽检检测工作，提高产品质量合格率，维护市场秩序。 |  |  | 按照年度抽检计划开展2023年产品质量抽检工作，共抽检覆盖10类28种产品共计73批次，通过产品质量抽检工作，及时发现不合格产品并进行后处理，保障产品质量安全，有效维护市场秩序。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 20 | 20 | 20 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开展产品质量抽检检测批次 | ≥40批次 | 73批次 | 15 | 8.2 | 年初指标设置偏低，产品实际抽检工作根据相关指标任务安排，高于年初计划，今后将加强项目管理，结合往年工作开展情况合理设置计划与指标
|  | 质量指标 | 产品质量抽检检测开展合规率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 产品质量抽检检测计划完成及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 产品质量抽检检测经费 | ≤20万元 | 20万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 对抽检不合格产品后处理率 | =100% | 100% | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 93.2
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 孙德红 |  | 科长 |  |  | 天津市津南区市场监督管理局 质监科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 06.打击传销经费项目支出绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 打击传销经费
主管预算部门 |  | 天津市津南区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区市场监督管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过开展打击传销宣传活动，强化群众防范传销意识，压缩聚集式传销生存空间。 |  |  | 区打传办集中组织宣传1次，线上科普宣传32条，有效营造了全民抵制、全民防控、全民打击的良好打传氛围。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开展宣传活动次数 | ≥1次 | 1次 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 宣传活动圆满完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 宣传活动开展及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 打传经费 | ≤0.1万元 | 0.1万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 打击传销震慑力持续性 | 持续 | 持续保持打击和宣传抵制传销行为的高压态势，强化了群众防范传销意识，有效营造了全民抵制、全民防控、全民打击的良好打传氛围，全部达成预期指标 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 参与活动群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘术 |  | 三级主任科员 |  |  | 天津市津南区市场监督管理局 反垄断与反不正当竞争执法科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 07.打假专项经费项目支出绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 打假专项经费
主管预算部门 |  | 天津市津南区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区市场监督管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过开展打假专项稽查检查，对质量违法、虚假广告、弄虚作假、以次充好等侵权假冒行为进行严厉打击，净化市场秩序。 |  |  | 全年开展各类打击侵权假冒专项执法检查30次，查办相关案件295件，罚没款269.42万元，有效净化了市场秩序
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 稽查检查次数 | ≥6次 | 30次 | 15 | 3 | 年初指标数设置偏低，仅将重大节日相关检查列入计划，实际工作全年均在开展，与计划产生偏离，今后将加强绩效管理，结合经常性项目的往年开展情况合理设置指标
|  | 质量指标 | 案件查办规范率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 案件查办及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 打假专项经费 | ≤0.1万元 | 0.1万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 净化市场秩序 | 净化 | 打击侵权假冒专项执法检查30次，净化了市场秩序，全部达成预期指标 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 88
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 元辉 |  | 主任 |  |  | 天津市津南区市场监管综合行政执法支队 执法综合室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 08.档案数字化技术服务费项目支出绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 档案数字化技术服务费
主管预算部门 |  | 天津市津南区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区市场监督管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过聘请第三方提供档案数字化技术服务，提高档案管理工作效率。 |  |  | 通过聘请第三方公司提供档案数字化技术服务12次，提高了档案管理工作效率，更好地保障了本局档案管理工作的正常运行。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 6 | 5.94 | 5.94 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 6 | 5.94 | 5.94 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 扫描批次 | ≥4批次 | 12批次 | 10 | 3.3 | 前期规划扫描工作按季度开展，实际根据合同约定与工作需求按月进行，今后将做好项目事前规划，提升指标设置精确性
|  | 质量指标 | 扫描档案服务验收合格率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 扫描完成及时率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 成本指标 | 档案数字化技术服务费 | ≤6万元 | 5.94万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 数字化档案应用率 | ≥90% | 100% | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 数字化档案使用人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 93.3
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李兆明 |  | 主任 |  |  | 天津市津南区市场监督管理局 办公室（信访科）
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 09.化妆品监管经费项目支出绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 化妆品监管经费
主管预算部门 |  | 天津市津南区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区市场监督管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过开展化妆品检测工作，推动辖区化妆品质量提升。 |  |  | 通过抽检化妆品6批次，对国家、天津市化妆品抽检进行了有益的补充，防范化解化妆品质量安全风险。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 2 | 0.66 | 0.66 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 2 | 0.66 | 0.66 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 抽检批次 | ≥2批次 | 6批次 | 15 | 5 | 年初指标设置偏低，项目开展过程中接到市局相关检测任务提升了抽检量，今后将加强绩效管理，结合往年工作开展情况合理设置指标
|  | 质量指标 | 抽检检测规范率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 检验完成及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 化妆品监管经费 | ≤2万元 | 0.66万元 | 10 | 10 | 该项目支出财政部门结合当年财力实际，统筹安排纳入以后年度预算，相应调整成本绩效指标值；下一步将加强与财政沟通；截止2024年5月底已执行0.66万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 推进辖区化妆品质量提升 | 推进 | 通过开展化妆品抽检工作，推进了辖区化妆品质量提升，全部达成预期指标 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 90
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王伟 |  | 副科长 |  |  | 天津市津南区市场监管局 药化科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 10.离休干部药费项目支出绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 离休干部药费
主管预算部门 |  | 天津市津南区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区市场监督管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过做好离休干部医药费保障，确保离休干部医疗待遇得到有效落实。 |  |  | 已做好1名离休干部医药费保障工作，确保了离休干部医疗待遇得到有效落实。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 74 | 74 | 74 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 74 | 74 | 74 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 经费保障离休干部人数 | =1人 | 1人 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 离休干部药费保障到位率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 离休干部医药费保障及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 离休干部药费 | ≤74万元 | 74万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 离休干部医疗待遇落实率 | =100% | 100% | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 离休干部满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李照斌 |  | 科长 |  |  | 天津市津南区市场监督管理局 组织人事科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 11.派遣制人员经费项目支出绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 派遣制人员经费
主管预算部门 |  | 天津市津南区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区市场监督管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过做好派遣制人员经费保障，确保派遣制人员工作正常开展。 |  |  | 通过聘用23名派遣制人员为业务部门提供优质高效业务辅助和后勤保障，确保了本单位正常履行职能。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 174 | 120.249 | 120.249 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 174 | 120.249 | 120.249 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 经费保障派遣制人员人数 | =23人 | 23人 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 派遣制人员各项工作圆满完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 派遣制人员工作完成及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 派遣制人员经费 | ≤174万元 | 120.25万元 | 10 | 10 | 该项目支出财政部门结合当年财力实际，统筹安排纳入以后年度预算，相应调整成本绩效指标值；下一步将加强与财政沟通；截止2024年5月底已执行120.25万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 单位正常运转率 | ≥90% | 100% | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李照斌 |  | 科长 |  |  | 天津市津南区市场监督管理局 组织人事科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 12.食安委食品安全检验检测经费项目支出绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 食安委食品安全检验检测经费
主管预算部门 |  | 天津市津南区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区市场监督管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过实施食品安全抽检工作，全面履行食品安全综合监管职责，持续推动津南区食品安全综合监管形势稳定向好。 |  |  | 通过开展食品安全抽检检测3998批次，有效防范了辖区内食品安全风险，持续推动辖区食品安全综合监管形势稳定向好。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 450 | 389.94 | 389.94 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 450 | 389.94 | 389.94 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开展食品安全抽检批次 | ≥3998批次 | 3998批次 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 食品安全抽检检测工作开展合规率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 食品安全抽检检测计划完成及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 食安委食品安全检验检测经费 | ≤390万元 | 390万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 保障辖区食品安全 | 保障 | 全年开展了3998批次的食品安全抽检，保障了辖区食品安全综合监管形势稳定向好，全部达成预期指标 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 董大愚 |  | 科长 |  |  | 天津市津南区市场监督管理局 食品安全协调科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 13双随机抽查经费项目支出绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 双随机抽查经费
主管预算部门 |  | 天津市津南区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区市场监督管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过开展双随机抽查工作，规范事中事后监管能力，维护公平、公正的市场竞争秩序。 |  |  | 通过对1400户企业开展双随机抽查工作，规范了事中事后监管能力，维护了公平、公正的市场竞争秩序，形成了良好营商环境、有序竞争环境和放心消费环境。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开展双随机抽查企业户数 | ≥1100户 | 1400户 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 双随机抽查开展合规率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 双随机抽查计划完成及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 双随机抽查经费 | ≤0.5万元 | 0.5万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 推动企业信用体系建设 | 推动 | 通过对企业开展双随机抽查工作，推动了辖区企业信用体系建设，形成了良好营商环境、有序竞争环境和放心消费环境，全部达成预期指标 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 被检查企业工作人员满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 赵楠 |  | 副科长 |  |  | 天津市津南区市场监督管理局 信用监管科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 14.特种设备监管经费项目支出绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 特种设备监管经费
主管预算部门 |  | 天津市津南区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区市场监督管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过实施特种设备企业监管工作，加强对辖区特种设备安全监管，消除特种设备安全隐患。 |  |  | 2023年完成30家特种设备生产单位证后抽查，保证了特种设备证后企业持续满足持证条件，促进辖区特种设备生产单位安全生产。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 40 | 40 | 40 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 监管重点特种设备企业户数 | ≥30户 | 30户 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 特种设备监管工作开展合规率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 特种设备监管完成及时率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 特种设备监管经费 | ≤40万元 | 40万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 督促企业问题整改率 | ≥90% | 100% | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 辖区重点特种设备使用单位负责人满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 赵年昕 |  | 科长 |  |  | 天津市津南区市场监督管理局 特种设备安全监察科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 15.行政诉讼代理费项目支出绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 行政诉讼代理费
主管预算部门 |  | 天津市津南区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区市场监督管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过聘请专家提供法务咨询服务，确保本单位得到高效法律服务支持。 |  |  | 通过聘请专家提供法务咨询服务35次，确保了本单位得到高效法律服务支持。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 7 | 7 | 7 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 法律援助次数 | ≥20次 | 35次 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 法律顾问资质达标率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 行政诉讼代理完成及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 行政诉讼代理经费 | ≤7万元 | 7万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 行政诉讼胜诉率 | ≥90% | 100% | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 办案部门人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 昝明 |  | 科长 |  |  | 天津市津南区市场监督管理局 法规科（执法监督科）
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 16药品安全监管及奖励经费项目支出绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 药品安全监管及奖励经费
主管预算部门 |  | 天津市津南区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区市场监督管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过实施药品安全检测，确保辖区群众安全用药。 |  |  | 共计完成120批次药品检测工作，对国家、天津市药品抽检进行了有益的补充，有效保障了药品质量安全。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 2 | 19 | 19 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 2 | 19 | 19 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开展药品检测批次 | ≥120批次 | 120批次 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 药品检测开展合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 药品检测计划完成及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 药品检测经费 | ≤7万元 | 19万元 | 10 | 10 | 年度抽检任务增加，对应进行预算调整，调整后预算金额为19万元，实际支出19万元，执行率为100%，今后将进一步精化抽检安排，提供预算编制精确性
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 药品安全问题处置率 | ≥90% | 100% | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王伟 |  | 副科长 |  |  | 天津市津南区市场监管局 药化科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 17.医疗器械检验经费项目支出绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 医疗器械检验经费
主管预算部门 |  | 天津市津南区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区市场监督管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过实施医疗器械检验，推动辖区医疗器械质量提升。 |  |  | 本年共计完成10批次医疗器械检验工作，对国家、天津市器械抽检进行了有益的补充，有效保障了辖区医疗器械质量安全。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 5 | 5 | 5 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 医疗器械检验批次 | ≥10批次 | 10批次 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 医疗器械检验开展规范率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 医疗器械检验计划完成及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 医疗器械检验经费 | ≤5万元 | 5万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 对抽检不合格产品后处理率 | ≥90% | 100% | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张文军 |  | 科长 |  |  | 天津市津南区市场监管局 器械科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 18.知识产权工作经费项目支出绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 知识产权工作经费
主管预算部门 |  | 天津市津南区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区市场监督管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过对符合奖励政策企业给予一定补助，不断提升知识产权创造、运用、保护和管理能力，优化营商环境，助推地方经济高质量发展。 |  |  | 贯彻落实《津南区知识产权资助项目与专项资金管理实施办法》，组织开展知识产权项目资助工作，向1家企业发放项目资助款。组织开展知识产权宣传培训活动6场次，深入商超、企业、学校开展培训工作，提升知识产权创造、运用、保护和管理能力以及辖区群众对知识产权政策的知晓程度。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 40 | 7.28 | 7.28 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 40 | 7.28 | 7.28 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 专利奖励发放企业数 | ≥1家 | 1家 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 开展知识产权宣传培训活动次数 | ≥5次 | 6次 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 专利奖励发放到位率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 知识产权宣传培训活动计划圆满完成率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 专利奖励发放及时率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 知识产权宣传培训活动计划完成及时率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 知识产权工作经费 | ≤15万元 | 7.28万元 | 10 | 10 | 该项目支出财政部门结合当年财力实际，统筹安排纳入以后年度预算，相应调整成本绩效指标值；下一步将加强与财政沟通；截止2024年5月底已执行7.28万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 专利奖励政策落实率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 提升知识产权政策知晓程度 | 提升 | 通过知识产权宣传、培训，达到了提升知识产权政策知晓程度的目的，全部达成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 享受专利奖励政策企业负责人满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 参加活动人员满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王灿昀 |  | 副科长 |  |  | 天津市津南区市场监督管理局 知识产权科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 19.知识产权保护中心津南分中心和天开高考科创津南园政务服务中
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 知识产权保护中心津南分中心和天开高教科创津南园政务服务中心建设费用
主管预算部门 |  | 天津市津南区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区市场监督管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过做好办公场地租赁工作，为知识产权保护中心津南分中心和天开高教科创津南园政务服务中心办公用房需求提供保障。 |  |  | 完成办公场地租赁，海棠科创园知识产权保护中心津南分中心和天开高教科创津南园政务服务中心场地完成装修，配齐硬件保障，可以正常办公。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 20 | 20 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 租赁办公场地面积 | ＝330平方米 | 330平方米 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 租用房屋状况达标率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 办公用房租用及时率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 办公用房租用费 | ≤20万元 | 20万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 租用办公用房投入使用率 | ≥90% | 100% | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 入驻单位满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王灿昀 |  | 副科长 |  |  | 天津市津南区市场监督管理局 知识产权科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 20.食品安全专项整治费项目支出绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 食品安全专项整治经费
主管预算部门 |  | 天津市津南区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区市场监督管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过实施食品安全专项整治行动，开展重点时期、重点品种、重点环节的专项整治行动，防范区域性系统系食品安全风险发生，提升民众对食品的安全感。 |  |  | 全年组织实施了12次食品安全监管整治工作，全区未发生重大食品安全事件，有效防范了区域性系统系食品安全风险，提升了民众对食品的安全感。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 10 | 10 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开展食品安全专项整治行动次数 | ≥12次 | 12次 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 食品安全专项整治行动开展合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 食品安全专项整治开展及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 食品安全专项整治经费 | ≤10万元 | 10万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 提升民众对食品的安全感 | 提升 | 实施了12次食品安全监管整治工作，防范了区域性系统系食品安全风险，提升民众对食品的安全感，全部达成预期指标 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 辖区群众满意率 | ≥85% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 杨巍 |  | 科长 |  |  | 天津市津南区市场监督管理局 食品安全监督管理科科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 21.食安委工作经费项目支出绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 食安委工作经费
主管预算部门 |  | 天津市津南区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区市场监督管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过做好督察证件、创文桌贴、包保信息公示栏制作工作，确保食安委工作顺利开展。 |  |  | 通过制作督察证件1500个，创文桌贴50000张，包保信息公示栏15000个等工作经费保障，促使食品安全监管工作顺利开展。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0 | 42.15 | 42.15 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 42.15 | 42.15 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 制作督查证件个数 | ≥1500个 | 1500个 | 7 | 7 | 无偏差
|  |  | 制作包保信息公示栏个数 | ≥15000个 | 15000个 | 7 | 7 | 无偏差
|  |  | 制作创文桌贴个数 | ≥50000个 | 50000个 | 6 | 6 | 无偏差
|  | 质量指标 | 督查证件制作验收合格率 | ≥90% | 100% | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 包保信息公示栏制作验收合格率 | ≥90% | 100% | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 创文桌贴制作验收合格率 | ≥90% | 100% | 3 | 3 | 无偏差
|  | 时效指标 | 督查证件制作完成及时率 | ≥90% | 100% | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 包保信息公示栏制作完成及时率 | ≥90% | 100% | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 创文桌贴制作完成及时率 | ≥90% | 100% | 3 | 3 | 无偏差
|  | 成本指标 | 食安委工作经费 | ≤60万元 | 42.15万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 食品安全“两个责任”工作覆盖率 | ≥95% | 100% | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 董大愚 |  | 科长 |  |  | 天津市津南区市场监督管理局 食品安全协调科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 22.招录食品安全专职协管员经费项目支出绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 招录食品安全专职协管员经费
主管预算部门 |  | 天津市津南区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区市场监督管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过做好食品安全专职协管员招聘工作，确保食品安全管理工作正常开展。 |  |  | 通过招聘23名食品安全专职协管员，确保了食品安全管理工作正常开展。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0 | 14.09 | 14.09 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 14.09 | 14.09 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 招录人数 | =23名 | 23名 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 招录程序合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 招录计划完成及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 食品安全专职协管员招录经费 | ≤15万元 | 14.09万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 食品安全管理工作正常开展率 | ≥90% | 100% | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 食品安全管理工作人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 董大愚 |  | 科长 |  |  | 天津市津南区市场监督管理局 食品安全协调科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 23.食品安全协管员人员经费项目支出绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 食品安全协管员人员经费
主管预算部门 |  | 天津市津南区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区市场监督管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 用于聘用食品安全协管员工资、社保等支出，保障政府部门各项工作顺利开展，完成区委区政府交办的各项工作任务。 |  |  | 聘用了23名食品安全专职协管员，及时支付了协管员工资，完成了社保缴纳，确保了各项工作顺利开展，增强了基层食品安全监管力量，确保食品安全工作高效开展。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0 | 30.19 | 30.19 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 30.19 | 30.19 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 经费保障食品安协管员人数 | =23人 | 23人 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 食品安全协管员各项工作圆满完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 食品安全协管员工作完成及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 食品安全协管员人员经费 | ≤32.82万元 | 30.19万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 单位正常运转率 | ≥90% | 100% | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 董大愚 |  | 科长 |  |  | 天津市津南区市场监督管理局 食品安全协调科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 24.订购报纸杂志费用项目支出绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 订购报纸杂志费用
主管预算部门 |  | 天津市津南区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区市场监督管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过购买报刊杂志供各支部、各部门阅读，提高广大党员干部职工职工政治素养。 |  |  | 通过订阅247份报刊杂志，进一步提高了广大党员干部职工政治素养。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0 | 5.29 | 5.29 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 5.29 | 5.29 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 订阅报纸杂志份数 | ≥245份 | 247份 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 报纸杂志验收合格率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 订阅报纸杂志完成及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 订阅报纸杂志费用 | ≤5.3万元 | 5.3万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 报纸杂志发放率 | ≥95% | 100% | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 孙媛媛 |  | 科长 |  |  | 天津市津南区市场监督管理局 党建科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 25.计量标准器具核准专家评审费和定量包装过度包装商品买样检验
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 计量标准器具核准专家评审费和定量包装过过度包装商品买样检验费
主管预算部门 |  | 天津市津南区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区市场监督管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过开展定量包装与过度包装买样、检验工作，普及关于限制商品过度包装的法律法规和国家标准，宣传过度包装对生态环境和社会风尚的危害，不断提高市场经营主体的法律意识和环保意识。 |  |  | 通过计量标准器具核准专家对18个项目进行评审，提高了建标单位计量器具的使用准确性
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 计量标准器具核准专家评审项目数 | ≥18项 | 18项 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 计量标准器具核准专家评审合规率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 计量标准器具核准专家评审工作完成及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 计量标准器具核准专家评审费 | ≤0.20万元 | 0.2万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 提高计量器具的使用准确性 | 提高 | 完成了18个计量标准器具项目的核准，提高了建标单位计量器具的使用准确性，全部达成预期指标 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张树梁 |  | 副科长 |  |  | 天津市津南区市场监督管理局 计量科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 26.质检所派遣制人员经费
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 质检所派遣制人员经费
主管预算部门 |  | 天津市津南区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区产品质量监督检验所
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过做好派遣制人员经费保障，确保质检所各项工作顺利开展。 |  |  | 通过聘用6名派遣制人员为业务部门提供了优质高效业务辅助和后勤保障，确保了本单位正常履行职能。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 41.8 | 36.12 | 36.12 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 41.8 | 36.12 | 36.12 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 经费保障派遣制人员人数 | ≥6人 | 6人 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 派遣制人员各项工作圆满完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 派遣制人员工作完成及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 派遣制人员经费 | ≤41.8万元 | 36.1万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 单位正常运转率 | ≥90% | 100% | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘雪岩 |  | 负责人 |  |  | 天津市津南区产品质量监督检验所 单位领导
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 27.计量所派遣制人员经费
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 计量所派遣制人员经费
主管预算部门 |  | 天津市津南区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区计量检定所
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过做好计量所派遣制人员经费保障，确保计量所各项工作正常开展。 |  |  | 通过聘用派遣制人员为业务部门提供了优质高效业务辅助和后勤保障，确保了本单位正常履行职能。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 68.8 | 52.77 | 52.77 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 68.8 | 52.77 | 52.77 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 经费保障派遣制人员人数 | ≥10人 | 9人 | 20 | 18 | 1名派遣人员于8月退休，不再进行相关保障，后续及时根据人事变动进行预算调整。截至2024年5月底经费保障派遣制人员人数为9人
|  | 质量指标 | 派遣制人员各项工作圆满完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 派遣制人员工作完成及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 计量所派遣制人员经费 | ≤68.8万元 | 52.77万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 单位正常运转率 | ≥90% | 100% | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 98
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李树强 |  | 所长 |  |  | 天津市津南区计量检定所 单位领导
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 28.计量所业务费
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 计量所业务费
主管预算部门 |  | 天津市津南区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市津南区计量检定所
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过实施计量仪器检验工作，维护区域计量环境正常秩序，让更多的群众感受到计量服务带来的实惠。 |  |  | 通过实施计量设备量值传递工作，积极响应辖区企业计量需求，提高检定效率，共检定计量器具19834台件，减免检定校准费用180余万元，深入社区服务期间，免费检定水银血压计32台，发放各种宣传材料738份，现场接待咨询38人次，为提升自身计量服务水平，满足辖区医疗机构检定需求，我所积极开展了无创电子血压计计量标准建标工作，计量所使区域计量服务开展得更加公平、公正、有效，维护计量环境的正常秩序，让更多的群众感受到计量服务带来的实惠。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0 | 9.87 | 9.87 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 9.87 | 9.87 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 检定、校准计量仪器台件数 | ≥15000台件 | 19834台价 | 20 | 15.1 | 检定、校准计量仪器服务免费提供，企业送检意愿较高，实际检定校准数量超出预期，今后将加强绩效管理，结合往年检定校准工作开展情况合理预估指标
|  | 质量指标 | 计量仪器检验开展合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 计量仪器检验计划完成及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 计量仪器检验经费 | ≤10万元 | 9.87万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 提升本区计量器具量值传递的准确性与及时性 | 提升 | 通过实施计量设备量值传递工作，提高了检定效率，提升了本区计量器具量值传递的准确性与及时性，全部达成预期指标 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 辖区被服务经营者满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 95.1
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李树强 |  | 所长 |  |  | 天津市津南区计量检定所 单位领导
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日