## Sheet1
2021年药品监管工作计划目标分解表
序号 | 工作事项 | 重点任务 | 检查频次 | 责任部门 | 完成时限 | 工作要求
一.加强（新冠病毒）疫苗监管.持续完善疫苗监管体系建设及评估工作
1 | 加强生产环节监管 | 1.增派骨干力量持续开展驻厂监管，监督企业大规模生产持续合法合规； 2.实时跟进企业生产与批签发计划，第一时间做好批签发抽样工作，保障疫苗供应； 3.监督企业做好质量管理、人员培训、变更偏差管理、验证、物料质量控制、疫苗流向管控、冷链储运、异常反应监测报告等工作； 4.服务企业做好增产扩能、委托生产等涉及生产许可事项的提前介入和政策指导； 5.做好生产环节特别是委托生产环节的延伸检查、巡查及GMP符合性检查，定期进行风险会商，及时排查化解风险隐患。 | 1.驻厂检查实时； 2.疫苗生产企业每年至少2次GMP符合性检查； 3.日常监管每月不少于1次； 4.每月不少于1次巡查； 5.委托生产情形，每月开展至少1次的延伸检查。 | 监管办、驻厂检查员、审评查验中心 | 1.一季度依据企业生产计划部署疫苗派驻驻厂员工作； 2.年底完成全年疫苗各类检查工作。 | 1.各单位按季度推进检查工作； 2.驻厂员依据驻厂检查管理规定及时报送驻厂检查及风险问题；做好各类巡检、GMP符合性检查等缺陷问题的整改后检查； 3.定期书面通报检查情况，建立完善检查档案； 4.各单位于12月15日前书面报告年度检查工作总结。
2 | 加强流通环节监管 | 1.区域仓储、配送企业执行GSP及《疫苗储存和运输管理规范》情况； 2.冷链储运等设施设备与大面积接种带来的疫苗储存规模是否相适应； 3.冷库、冷藏车和温湿度监测系统验证的及时性、合规性； 4.疫苗追溯信息上传的及时性、准确性； 5.干线运输单位运输资质、运输设施设备和监测系统验证文件、承运人员资质、运输过程温度控制及监测相关情况。 | 1.疫苗区域仓储和配送企业每月检查1次； 2.对疫苗仓储配送企业（国药控股天津有限公司）增加检查次数，6月底前每月进行2次现场检查； 3.疫苗运输单位延伸检查不少于2次。 | 监管办 | 1.6月底前完成全年检查工作的二分之一；2.12月中旬完成全年检查任务。 | 1.对检查发现问题依法依规处置； 2.建立并完善检查档案； 3.检查发现重要问题立即报送药品监管处。4.12月底前报送工作总结。
3 | 加强使用环节监管 | 1.检查接种单位是否有专（兼）职人员负责疫苗管理，并接受相关业务培训； 2.检查接种单位是否配备冰箱、冷藏箱（包）、冰排和温度监测器材或设备，是否建立冷链设备档案，相关设备是否具备医疗器械注册证，自动温度检测设备和冰箱监测用温度计测量精度是否符合要求； 3.检查接种单位是否对疫苗储存温度进行监测和记录，监测和记录是否符合要求； 4.检查接种单位在接种时是否扫码，相关数据传输是否完整、准确、及时。 | 1.接种单位检查覆盖率100%，掌握接种单位情况底数； 2.抽查覆盖率100%，防范出现质量风险。 | 监管办、区局 | 2021年年底 | 1.工作情况月报 2.半年报及年终总结
4 | 加强异常反应监测 | 1.配合卫生健康部门开展异常反应监测调查处理，对涉及疫苗质量问题的疑似预防接种异常反应，进行调查处理，对疫苗生产企业相关人员进行培训； 2.监督疫苗上市许可持有人落实主体责任，做好异常反应监测、分析、报告工作； 3.督促企业建立科学管理.信息畅通.反应迅速的疑似预防接种异常反应机制，具备应对死亡、严重残疾、群体性疑似预防接种异常反应、对社会有重大影响的疑似预防接种异常反应的能力； 4.市ADR中心对全国预防接种信息管理系统的疫苗疑似预防接种异常反应数据进行日常监测，分析疫苗疑似预防接种反应监测信息，定期开展对疫苗生产企业相关人员的培训；开展对下级药品不良反应监测机构、疫苗生产企业的检查指导和信息反馈，对疑似预防接种异常反应监测数据进行分析与评价。 | 疫苗生产企业检查覆盖率100% | 监管办、区局、不良反应中心 | 2021年底 | 1.对疫苗监测按照严重程度及时报送相关信息； 2.年底报工作总结。
5 | 高质量通过疫苗国家监管体系评估工作 | 1.按照世卫组织疫苗NRA评估工作进度，推进我市整体评估工作； 2.本年度开展完成管理评审和内部审核； 3.将疫苗NRA评估与疫苗监管工作结合，按照工作程序开展许可审批检查、监督检查等工作，规范记录。 | 管理评审1次 内部审核1次 | 监管办、区局、审评查验中心、不良反应中心 | 2021年 | 高水平通过世卫组织现场评估
二.药品生产环节监管工作
6 | 日常监管 | 1.检查企业发生变更备案、报告、验证执行情况，企业存在的各类监督检查缺陷问题落实整改情况，企业是否按照批准的工艺组织生产，是否生产检验全过程均能管控，是否对生产工艺偏差、质量差异、生产过程中的偏差及时采取措施，企业是否对供应商进行审计并从合格供应商采购物料； 2.依据《天津市药品生产企业信用评价和分类监管暂行办法》做好辖区企业的信用评定和分类监管工作。 3.督促各制剂企业建立全品种追溯系统建设并按规定落实全品种赋码等工作。 | 生产企业检查覆盖率100%。 | 监管办 | 2021年底 | 1.6月份报告半年监管情况汇总； 2.12月份底前完成药品生产企业信用评价并录入系统； 3.12月15日前报送年度工作总结
7 | 医疗机构制剂室监管 | 1.重点检查制剂室原辅料来源和质量保证情况，配制工艺与注册申报工艺是否一致，是否具备与质量保障相适应的质量检验设备和人员等； 2.加强质量风险防控，严查非法添加，引导医疗机构制剂配制的规模化发展，持续规范医疗机构制剂配制行为。 | 制剂室检查覆盖率100% | 监管办 | 2021年底 | 年底报工作总结
8 | GMP符合性检查 | 放射性药品、无菌药品、注射剂类高风险药品生产企业实施GMP的情况。 | 每年1次 | 审评查验中心、监管办 | 2021年底 | 审评查验中心于12月20日前将年度符合性检查情况及缺陷问题分析报告报药品监管处
三.药品经营环节监管
9 | 药品批发企业.连锁总部监管 | 1.企业实施《药品经营质量管理规范》情况； 2.野生动物及其制品作为药品购进渠道的检查； 3.冷链药品储存运输环节的监督检查； 4.特殊管理药品验收、储存、运输环节的检查以及流向的核查，资金交易的检查； 5.计算机系统药品购销存记录、温湿度监测系统数据完整性、真实性检查； 6.委托配送及受托企业计算机系统执行情况的检查； 7.销售药品开具发票及随货同行单情况的检查； 8.擅自改变注册地址、经营方式、经营范围销售药品情况的检查； 9.药品购销上下游客户合法性的检查。 | 1.批发企业、连锁总部检查覆盖率100%； 2.对经营麻精药品、医疗用毒性药品、药品类易制毒化学品的批发企业每季度检查1次； 3.对经营蛋白同化制剂、肽类激素药品的企业每年检查不少于2次； 4.对2020年仓库和质量体系发生重大变化、检查发现有GSP严重缺陷项的批发企业和连锁总部检查不少于2次； 5.连锁总部委托配送和受托配送的批发企业检查不少于2次； 6.对上年度给予行政处的批发企业和连锁总部检查不少于2次。 | 监管办 | 1.6月底前完成全年检查工作的二分之一； 2.12月中旬完成全年检查任务； 3.12月底前完成总结工作。 | 1.各监管办制定片区监督检查计划，按季度推进检查工作； 2.对检查发现问题依法依规处置； 3.12月底前报年度工作总结； 4.建立并完善检查档案。
10 | 药品零售企业监管 | 1.《药品经营质量管理规范》执行情况； 2.实施零售企业信用评价和分类监管工作； 3.严格零售药业开办执业药师和药学技术人员配备使用； 4.野生动物及其制品作为药品的购进渠道的检查； 5.冷链药品储存运输环节的监督检查； 6.加强农村地区、城乡结合部和旅游景区药店药品购进渠道、储存条件检查； 7.连锁门店统一采购渠道的检查； 8.超范围经营药品情况的检查； 9.购进药品应索取发票和随货同行单情况的检查。 | 1.零售药店检查覆盖率100%；2.对2020年度新开办的零售药店检查不少于2次； 3.对有生物制品经营范围的药店检查不少于2次； 4.2020年度量化等级评定为c级的药店检查不少于2次、D级药店检查不少于3次； 5.对2020年经营场所、质量负责人变更，检查发现有GSP严重缺陷项的药店检查不少于2次。 | 区局 | 6月底前完成全年检查工作的二分之一，12月中旬完成全年检查任务，12月底前完成总结工作。 | 1.各区局制定辖区监督检查计划，按季度推进检查工作； 2.对检查发现问题依法依规处置； 3.12月底前报年度工作总结； 4。建立并完善检查档案。
四.药品使用环节的监管
11 | 医疗机构的监管 | 1.建立区局、所两级医疗机构监管机制； 2.区局药品科负责对一级以上医院药品使用的监管，统筹、安排、指导全区个体诊所、村卫生室等其他医疗机构、药品使用单位的相关监管工作； 3.各监督所负责其辖区内的个体诊所、卫生室等的日常监管等工作；4.区局应加强农村地区、城乡结合部和旅游景区涉药单位及非法收售药品重点区域的监管，排查风险隐患，大力打击违法违规行为，震慑不法分子； 5.重点检查民营医院、养老院、医疗美容机构、互联网医院和个体诊所，规范药品采购行为，核对“货、账、票、款、”是否一致； 6.医疗机构要严格执行药品进货查验制度。 | 1.一级以上医院检查覆盖率100%，其中三甲医院、民营医院每年检查不少于2次； 2.其他医疗机构检查覆盖率不低于60%，两年全覆盖。 | 区局、监管所 | 2021年底 | 1.建立市区两级医疗机构药品使用质量监管体系； 2.推广我市“智慧监管系统”在监督检查中的使用，本年度完成市局、各监管办、各区局药品科范围内的推广使用工作，各区市场局结合财政情况，开始本区各监管所的推广使用； 3.各区局在6月底完成并报送半年工作情况汇报，年底前报全年工作总结。
12 | 打击非法收药，强化过期药回收。 | 1.研究非法收药典型案例，查找非法收药.制假关键环节，试点高危药品终端扫码，规范打击、处罚、惩戒措施及依据，强化合作机制（公安、卫生、医保），对非法收药源头营造高压惩戒态势； 2.研究过期药品回收情况，寻找动力点。形成多渠道宣传，多途径回收的药品回收新形态； 3.完善回收机制和设施设备，合理布局（网格化管理）并增加回收点至150个。 | 对过期药品回收点的巡查宣传工作每半年1次。 | 监管办、区局 | 2021年年底 | 1.5月底前开展高危药品终端扫描试点工作部署； 2.6月底前开展一次非法收药联合行动； 3.年底前完善我市过期药品回收管理机制
五.持续强化特殊药品监督检查
13 | 加强特殊药品监管 | 1.对生产、经营特殊管理药品以及药品类易制毒化学品的企业实施《麻醉药品和精神药品管理条例》、《易制毒化学品管理条例》等规定进行全面检查，督促企业落实特殊药品安全管理主体责任，严防套购流弊事件。 2.结合兴奋剂药品专项检查，对芬太尼类药品、第二类精神药品生产经营企业情况进行重点检查。 | 1.对麻醉药品和精神药品的生产企业每季度现场检查1次；2.对麻精药品批发企业现场检查每年不少于4次； 3.对经营含麻黄碱类复方制剂企业的现场检查每年不少于2次； 4.对二类精神药品，抽取销售记录的20%跟踪核实销售流向。 | 监管办、区局 | 2021年底 | 1.麻精生产企业每季度提交汇总的检查情况；2.提交年度工作总结
六.专项行动
14 | 中药生产专项检查 | 1.检查企业落实《药品管理法》、《药品生产监督管理办法》、GMP情况； 2.重点检查企业物料管理、生产投料、生产工艺、文件记录、产能匹配等情况； 3.检查企业生产场地变更和委托生产（包括跨省委托生产）是否符合法律法规规定，是否存在违法违规设置车间隐瞒生产情况等情形。 | 中药企业检查覆盖率100% | 监管办 | 1.4月前完成动员部署工作 2.10月前完成组织实施检查工作 | 1.各部门按季度推进检查工作 2.每月报送检查工作进展情况 3.10月15日前报送工作总结
15 | 国家集中采购和使用中选药品专项检查。 | 1.对重点品种生产企业GMP执行、生产工艺、数据真实性、物料质量控制、委托生产、不良反应监测等情况； 2.督促企业建立药品信息化追溯体系，落实“一物一码”追溯； 3.加强重点品种配送单位及有关医疗机构和零售企业采购、储存环节的质量监管，重点检查药品储存条件、销售渠道合法性等。 | 重点品种生产经营（含配送）使用企业检查覆盖率100% | 监管办、区局 | 2021年底 | 1.报辖区工作方案 2.报专项开展季报表 3.年底报工作总结
16 | 药品经营环节专项检查 | 1.批发.连锁总部检查药品采购渠道；核对“货、账、票、款”是否一致； 2.零售企业检查药品采购渠道.执业药师在岗职业情况.处方药凭处方销售情况.退热止咳类药品实名登记销售情况。 | 1.批发企业.连锁总部检查覆盖率100% 2.零售药店检查覆盖率100% | 监管办、区局 | 按照市局制定实施方案工作要求，完成各阶段检查任务 | 1.按市局实施方案要求报送辖区检查安排 2.按照市局专项整治工作方案时限要求报送工作总结
17 | 开展含兴奋剂药品生产经营专项检查 | 1.重点加强蛋白同化制剂、肽类激素品种的监管，强化含兴奋剂药品生产、流通等环节监管； 2.对车站、机场、景区等重点区域的药品零售企业进行拉网式排查，确保含兴奋剂药品在包装标签或说明书上均标注“运动员慎用”； 3.零售企业不得销售除胰岛素之外的蛋白同化制剂、肽类激素品种，督促辖区含兴奋剂药品生产经营企业签署《承诺书》。 | 1.含兴奋剂药品生产经营企业检查覆盖率100% 2.对重点地区企业每季度检查1次 | 监管办、区局 | 至冬奥会结束 | 1.3月底前督促企业完成自查 2.4月底前督促企业签署《承诺书》 3.冬奥会开始前完成辖区企业的全覆盖检查。
18 | 开展药品网络销售违法违规行为专项整治 | 1.建立网络监测体系（与第三方专业机构合作），充分利用监测数据指导监管工作；建立网络违法典型案例，让网络监管工作有例可查，有例可罚； 2.对无证经营药品、违规销售处方药、线上销售退热药未实名登记等违法违规行为重点查处。 3.引导、鼓励、促进我市药品第三方交易平台以及网络药事服务平台的建立，提升我市网络药事服务整体水平； 4.规范药品信息服务资格审批要求，保障我市企事业单位网站提供药品信息服务合法、合规、真实、准确。 | 每月根据我市《药品网络销售风险监测报告》对涉及企业进行核查处理 | 监管办、区局 | 2021年年底 | 1.4月初完成与第三方专业机构网络监测合同（监测工作已开展）；2.本年度建立5个网络违法经典案例； 3.在我市建立至少一个药品第三方交易平台以及1个网络药事服务平台。
19 | 中药饮片专项治理 | 依据市局实施方案继续开展中药饮片专项整治活动。 |  | 监管办、区局 | 2021年9月底 | 1.每月5日前报工作进展情况月报表；2.9月份报工作总结和整治工作统计表。
七.飞行督导检查、案件查办
20 | 开展药品生产经营企业飞行督导检查 | 1.根据飞行检查方案落实生产经营企业飞检工作； 2.各监管办依职责对所派驻片区的区局开展药品经营环节的督导检查； 3.各监管办、区局提升案件查办能力，案件查办数量比去年同期增长30%。 | 按照计划工作方案完成检查 | 监管办、区局、审评查验中心 | 2021年底 | 1.年底报工作总结； 2.每月报送案件办理情况； 3.对今年部署的专项检查等重点工作抽取一定比例开展督导
八.药物警戒及抽验工作
21 | 强化药品国抽、地抽风险防控作用 | 一、药品抽检工作体系建设：1.建立质量管理文件体系,制定全过程流转管理规程，强化职责，提高效率；2.成立质量管理小组，加强抽样人员管理，规范培训和考核；3.完善合作体系，建立横向（药监、卫生、医保）、纵向（机关各处室、药检、ADR中心等）信息及工作沟通机制。 二、地抽计划及实施方案制定：1.合理制定任务，2021年地抽批次适度增加（至3500批）；2.通过地产药品全覆盖完成我市在产药品质量评估报告；3.制定典型案例，指导执法人员合理利用抽检手段提升监管效率，提高监督抽检的针对性和靶向性；4.制定药品抽检计划及三级（市、片区、区市场局）一院抽样、检验实施方案，建立我市各级药品抽检管理档案。 三、降低资源投入，提高工作效率：1.逐步降低抽检工作在日常监管中的时间占比；2.合理降低抽检批次，提升检品全检率（2021年提升至70%）；3.充分利用专项行动，适时调整抽检计划；4.缩短涉检案件的办理时限。 | 根据日常监督管理情况合理安排药品抽检工作 | 监管办、区局、市药检院 | 1.国抽5月31日前完成； 2.地抽11月30日前完成。 | 1.4月底完成我市药品抽检计划及实施方案，上半年基本建立我市药品抽检工作体系； 2.第一、二季度完成年度计划应不低于40%，第三季度累计完成年度计划应不低于70%，全年抽检计划应在11月30日前完成； 3.所有样品随抽随录系统
22 | 加强药品不良反应报告和监测 | 1.按照我局《药品不良反应监测工作实施方案》，督促辖区药品生产经营企业和医疗机构开展不良反应监测工作； 2.及时收集、核实、评价、反馈和上报辖区药品不良反应报告和监测资料，对严重药品不良反应进行调查和评价； 3.各区局年度药品不良反应报告不少于500份/百万人口，医疗机构报告比例达到70%以上； 4.市ADR中心对报告进行定期分析，提取需要关注的安全性信息，进行评价后报送。 | 依进度开展 | 监管办、区局、不良反应中心 | 2021年底 | 1.每季度提交季度报告 2.年底报工作总结
九.药品(疫苗）追溯体系建设
23 | 分类推进药品（疫苗）信息化追溯体系建设 | 提升智慧监管能力，建设天津市药品监管信息化平台，健全疫苗追溯监管平台，重点抓好新冠病毒疫苗全程追溯体系建设。 | 新冠病毒疫苗企业检查覆盖率100% | 监管办、区局 | 2021年底 | 1.定期汇报工作进度 2.年底报工作总结