### 附件

天津市质量基础设施建设“十四五”

规划中期评估报告

《天津市质量基础设施建设“十四五”规划》（以下简称《规划》） 是加快发展质量基础设施建设，形成与现代化大都市地位相适应的质量基础设施体系的五年规划。按照市委办公厅《关于印发天津市“十四五”规划实施中期评估工作方案的通知》要求，市市场监管委组织对《规划》实施情况认真系统进行分析和总结，客观评价建设目标、重点任务、重点项目完成情况，分析《规划》实施面临的困难和问题，并提出对策和建议。

一、建设目标完成情况

（一）技术水平更加先进。截至目前，新建市级社会公用计量标准103项。引导推动全市企业单位新增主导或参与制修订国家标准、行业标准及国际标准超过300项，重点领域标准达到国际先进水平。食品安全监管成效明显，连续四年考核获评A级。高位推动药品安全巩固提升行动，药品质量安全水平稳步提升。集中整治危险化学品质量安全，工业产品质量安全监管持续好转。特种设备安全形势稳定向好，智慧监管水平全面提升。

（二）服务能力更加突出。截至目前，新建2家市级产业计量测试中心，批筹1家国家级产业计量测试中心，产业关键参数计量测试能力显著增强。加强院属国家质检中心能力建设，重点提升5个国家质检中心能力，检验检测认证服务能力不断提高。

（三）制度体系更加健全。计量、标准等相关地方法规不断推陈出新，发布《天津市标准化条例》，为加强标准化工作提供法制保障。推动市级检验检测机构改革不断深化，打造天津服务质量品牌，采信认证结果，推动相关部门将服务认证采信纳入日常工作管理，为实现天津质量体系和质量治理能力现代化提供制度保障。

（四）基础设施更加完善。截至目前，新增国家检验检测平台1家、国家市场监管重点实验室1家、技术创新中心1家，大院大所建设取得显著成效。持续提升质量基础设施“一站式”服务效能，建成24家质量基础设施“一站式”综合服务机构，实现了全市16个区全覆盖。

二、重点任务进展

（一）健全现代产业质量技术支撑体系

1.聚焦智能科技产业

一是构建智能科技先进测量体系。积极筹备申建国家光纤传感产业计量测试中心，先期申建国家市场监管重点实验室（光纤传感计量测试技术）取得积极成效，完成总局技术保障专项，成果实现多场景应用。二是加强智能科技产业先进标准体系建设。推动智能制造标准应用试点建设，《服务器智能工厂标准应用试点》和《低压电气产品智能工厂标准应用试点》获批立项。三是提升智能产品综合检验检测能力。聚焦智能科技产业和汽车产业，打造智能技术检测平台，完善了道路监控检测能力。四是完善特种设备智能监测体系。筹建国家市场监管重点实验室（特种设备数字孪生共性技术），已搭建集检测演示、冲蚀预测、互动交互及沉浸式体验于一体的示范平台，并投入实际应用。

2.聚焦新能源产业

一是增强新能源细分领域计量支撑能力。2021年11月获批成立天津市光伏产业计量测试中心，技术能力通过计量授权、资质认定和实验室认可。自主研发I-V测试仪等3套校准装置、2套光伏组件测试设备，成为目前国内第三家具备太阳模拟器I-V测试仪校准能力的实验室。二是强化新能源产业标准创新能力。全国海洋标准化技术委员会于2022年发布行业标准《海水微生物絮凝剂》，获批立项海洋行业标准7项、完成国家标准立项评估答辩4项。推进天大求实电力新技术公司智慧能源国家高新技术产业标准化试点项目，2023年顺利通过专家验收。三是重点提升氢能产业标准制定和检验检测能力。升级气瓶检测线，具备了对现有车载氢瓶类型产品进行定期检验用水压试验设备的检验能力；协助中国特检院在滨海新区落实氢能储运中长管拖车的定期检验。

3.聚焦生物医药产业

一是完善生物医药产业计量测试服务体系。2022年11月,建成天津市医学装备产业计量测试中心，新建计量标准23项，构建检定能力42项、校准能力32项，具备115个关键参数测量能力，具备了全产业链、全溯源链、全生命周期和前瞻性的技术服务能力。深入生物医药产业企业开展产业状况调研，梳理产业计量测试需求取得积极成果，为筹建生物医药产业计量测试中心奠定良好基础。二是填补疫苗批签发能力空白。全力推进疫苗批签发实验室建设，项目总投资3155万元，已具备新冠疫苗17个检测项目的检验能力，共签发6728万剂次新冠疫苗；负责康希诺生物股份公司生产的重组新型冠状病毒疫苗（5型腺病毒载体）检验工作，实现疫苗批签发检验从零到一的突破。持续提升批签发检验能力，取得流感病毒亚单位疫苗的全项检测项目（11项）CMA和CNAS资质。三是提升生物医药综合质量技术支撑能力。积极推进我市医疗器械检验检测能力建设项目，已投入资金1.06亿元，完成实验室改造面积约3760平米。骨科植入、心血管植入器械疲劳性能和物理治疗设备电气安全性能测试专项技术检验能力达到国内先进水平。四是加快建设天津中药监管科学研究中心。建立天津中药监管科学研究中心、天津市药品监管科学研究会等8个监管科学研究平台。2022年获批成立“中医医疗器械标准化技术归口单位”，张伯礼院士任顾问组长。市药检院滨海实验室已于2022年6月顺利开工建设，目前一期已竣工交付。发挥9省联动机制优势，修订并颁布305个中药配方颗粒的质量标准，推动中医药研究成果投入实际应用。

4.聚焦汽车产业

一是发挥质量基础设施合力。中汽研中心汽标委围绕汽车、新能源汽车、车联网发展需要求，立项和制定一批国家标准、国际标准等，其中我国牵头制定的首个自动驾驶国际标准已正式发布。二是建立燃料电池车辆检验检测能力。中汽研中心燃料电池实验室于2022年9月正式投入使用，建筑面积近2万平米，日储氢量2吨，是全国最大的燃料电池实验室。实验室建有设备130余台套，全面覆盖了交通-工业-能源全应用领域，整机-系统-部件-材料全技术链，有效促进了行业测评技术发展。三是提升汽车零部件产品检验检测能力。中汽研中心投资19.9亿建设新能源汽车科技创新基地，占地308亩。市质检院汽车零部件产品质量检测中心积极扩展汽车零部件塑料内饰件和橡胶件的检测能力，更好满足汽车零部件检测行业需求。

（二）完善质量提升技术服务体系

1.增强质量技术科技创新能力

一是加强质量技术科技创新体系化建设。修订市场监管委《科技发展和技术机构能力建设“十四五”规划》和《科技计划项目管理办法》，组织制定市场监管系统市属科研事业单位章程。二是强化关键技术研究。2021年至2023年,127个委科技计划项目通过专家审评，获得立项，推荐“领军人物挂帅”项目7项。三是强化重大科技平台建设。目前，向总局申请筹建国家市场监管重点实验室（光纤传感计量测试技术）和国家市场监管技术创新中心（电动自行车产品质量安全）,已完成总局专家组的现场核查工作。持续推动“国家市场监管石油石化产品质量安全技术创新中心”“国家市场监管特种设备数字孪生共性技术重点实验室”和“国家特种设备焊接材料产品质检中心（天津）”建设。市特检院申报总局科技成果转化基地并获认定。四是加强国际合作交流。天津航空机电有限公司负责修订航空断路器国际标准，已进入国际标准草案阶段。我国标准化领域首个驻日内瓦常设组织中国汽车标准国际化中心已有效运行，发挥了良好纽带作用。俄罗斯批准《对电动车辆进行快速充电的公共充电站装置技术特性的法令》规定，建议采用中国标准相关产品。建立中乌电动汽车标准化专家组，开展30余项电动汽车标准培训活动。

2.构建现代先进计量测试服务体系

一是完善量传溯源体系。围绕天津现代产业发展和市场监管治理能力现代化需要，新建天津市社会公用计量标准103项，推动本市量传溯源体系不断完善，支撑保障能力不断增强。二是加快计量装备更新。已完成电容电感测试仪校准装置、电容介损标准器等10项计量标准更新设备的购置调研、论证工作。目前已有2项投入量值传递工作。完成充电桩检测平台强制检定项目建标工作，探索电动汽车充电桩在线监测技术方法研究，推进重点计量器具智慧化监管。三是增强高端计量测试能力。建成2MN大力值计量测试实验室并投入使用，填补了我国1MN以上大力值溯源空白，完善了国家大力值基标准量传体系。建成全消声室、混响室和隔声量室等三个声学实验室，推动声学计量测试能力登上新台阶。建成以风洞试验装置为主设备的空气动力学计量测试实验室，填补我市风参数计量测试能力。四是推动计量社会共治。印发《加快建立电动汽车充电桩社会公用计量标准的指导意见》，落实充电桩强制检定要求，加快社会公用计量标准建设。

3.提升标准化服务保障能力

一是强化标准化和科技创新的互动支撑。推动重点领域开展标准前沿研究，已在智能网联汽车领域展开量子通信、感知数据集等标准科技领航研究。二是拓展“标准化+”应用领域。推动标准化与产业深度融合，验收通过居民生活综合服务业标准化试点、天津市和平区教育系统小学基本公共服务标准化专项试点等4个国家级试点。发布实施《市级服务业标准化试点建设工作指南》地方标准，正式启动我市服务业标准化试点工作，26个市级服务业标准化试点项目获批。三是积极推动标准贯彻实施。2022年11月，“知识产权质押融资服务业标准化试点”项目通过立项，已服务知识产权质押融资项目23项，服务效果良好。四是激发社会组织等市场主体提供标准化服务。推进“通武廊医疗卫生协调联动基本公共服务标准化试点”建设，2023年3月通过专家组验收评估。批准发布公共服务领域地方标准近百项，带动服务行业整体质量提升。

4.完善重点产品检验检测认证服务体系

一是加强国家质检中心能力建设。重点提升国家精细石油化工产品质检中心（天津）、国家运动健身产品质检中心（天津）、国家印刷装潢制品质检中心（天津）、国家金银饰品质检中心（天津）、国家自行车质检中心（天津）5个国家质检中心的能力。国家特种设备焊接材料产品质量检验检测中心（天津）已于2021年经总局批准正式成立。二是拓展新兴领域关键产品检验检测能力。联合申报并获批一项国家重点研发计划专项项目“超低温工程装备用高强高韧特种合金研制及应用”和一项国家自然科学基金面上项目“镍基合金/奥氏体钢异种材料瞬时液相连接接头组织调控及可靠性评价”。三是优化检验检测认证资源布局。积极指导帮扶企业申请检验检测机构资质认定，中科国通检测认证（天津）有限公司在我市投资约1.3亿元，预计首年检测收入3千万元，填补了我市在风机叶片检验检测领域的空白。四是培育高端检验检测认证机构。从内部管理、人员能力、认证规则及标准等方面积极协助市质检院以告知承诺方式申请认证机构资质，高度聚焦推动高质量发展和检验检测认证一体化，有力提升了我市认证检测服务业的竞争力和影响力。

5.增强服务业品质提升认证能力

一是建立健全本市服务产业尤其是健康服务行业品质提升保障体系。出台《天津市母婴健康护理服务机构质量服务规范》和《天津市母婴健康护理服务机构质量服务规范服务认证实施规则》，在服务品质提升、规范性经营、品牌打造等方面首创开展母婴服务认证工作。二是打造天津服务质量品牌，采信认证结果。举办“2021年天津市3•15母婴服务认证推动活动”，推动将服务认证采信纳入日常工作管理，展示了认证“传递信任、服务发展”的积极作用。三是认证评定一批优质健康行业及优质企业。连续开展“小微企业质量管理体系认证提升行动”。组织专家免费服务企业，基本实现“一企一策”“把脉问诊”的总体目标。

6.实施质量基础设施信息化提升工程

一是提升市场监管信息化能力。2021年天津市特种设备检验管理平台建设完成并上线运行，系统共220个模块，实现各环节信息化、智能化管理，为特种设备安全大检查提供了有效保障。二是创新“互联网+质量”服务模式。升级改造天津市工业产品质量监管系统，开发主体责任模块，推动全市各级质量监管工作全链条“上线”、全方位“触电”。三是加强质量技术大数据协同应用。运用天津市工业产品质量监管系统、天津市检验检测资质认定审批系统和食品生产管理系统，形成以数据归集与智能分析为核心的质量监管体系，提高监管规范性。

7.发挥质量基础设施集成优势

一是深化质量基础设施协同融合。打造天津市市级质量基础设施“一站式”服务平台，线上线下同步服务，线上初步实现市计量院、市质检院、市特检院和市标准化院业务数据交互，线下设立并启用“一站式”服务大厅。二是推进质量基础设施一站式综合服务。新建两批，共13家质量基础设施“一站式”综合服务平台。目前我市已有24家质量基础设施“一站式”综合服务机构，实现16个区全覆盖，彰显城市特色，服务产业发展。

（三）强化保障和改善民生质量技术支撑能力

- 1.增强能源环境等领域计量支撑能力

一是提升能源计量服务能力。联合市发展改革委等八部门印发《天津市关于建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》；加强双碳相关计量标准及地方计量技术规范建设，2023年共新建单相直流电能表检定装置等4项计量标准，起草《DN50以上大口径热量表在线校准规范》《溶解氧水质在线分析仪校准规范》等8项地方计量技术规范。二是完善空气质量监测溯源能力。建成多环境空气颗粒物浓度监测计量检测平台，新建PM2.5质量浓度测量仪器校准装置和粉尘浓度测量仪检定装置两项计量标准，填补了我市环境空气颗粒物浓度监测仪器量值溯源空白。三是增强防灾减灾领域溯源能力。总局批准我市成立全国地震专用计量测试技术委员会，15项技术规范获批立项编制。完成天津市气象仪器计量检定站计量实验室建设，覆盖常规气象要素。

2.促进民生领域消费品标准和质量提升

一是深入实施企业标准“领跑者”制度。鼓励参与企业标准“领跑者”评估工作。目前，已在石油化工、纺织、电线电缆、焊接钢管、办公设备、金融服务等重点领域开展了企业标准“领跑者”评估工作。二是进一步开展企业对标达标提升专项行动。鼓励企业主动制定和实施先进标准，已发布817项产品的对标结果,专项行动取得良好成效。三是加强消费品领域企业标准监督检查力度。强化企业标准随机抽查工作支撑能力，守好底线，不断满足人民群众对消费品日益增长的质量需求。四是对与健康安全有关的产品引入第三方认证机构进行认证。将质量管理体系认证纳入电动自行车产品质量提升三年行动方案，在企业分类监管评定标准中占比10%，推动行业整体质量水平提升。

3.增强民生领域重点产品检测能力

一是提升重点工业产品质量检验能力。有序推进民生领域“铁拳”行动，集中曝光典型案例3批64件。组织开展月饼、茶叶过度包装专项整治，打响医疗美容行业突出问题专项治理攻坚战。全系统办结各类案件10472件，罚没款5942万元。二是提升重点日用消费品质量安全检验和风险预警能力。重点提升水质、室内空气等环境领域的检测能力，对水晶泥、“假水”玩具、儿童指甲贴片等产品实施风险监测，持续强化重点日用消费品质量安全检验和风险预警能力。三是增强公共卫生、环境安全检测能力。通过开展实验室开放日、标准培训、开展公益宣传等活动，强化宣传，贴近民生。开展公益性媒体活动，通过“矿泉水放后备箱会致癌吗？”“纸吸管真的安全吗？”等系列节目，解读产品质量安全问题，提升消费者质量安全意识。

4.健全食品安全检测服务体系

一是加强食品安全关键领域检测能力建设。开展检验能力提升行动，市食检院检测项目从1479项增至3879项，检测能力实现食品种类全覆盖，成为总局本级食品抽检承检机构。二是打造综合性食品安全检测技术服务体系。制定《天津市食品安全检测技术研究院事业发展规划（2020-2025年）》，不断提升自身检验检测能力和装备配备标准。三是推进基础设施水平提升。市食检院检验能力已涵盖食品、保健食品、农产品、食品添加剂等4772项参数。现有检验检测仪器设备共469台（套）设备，原值10421万元，较好满足了全市食品检测需求。

5.健全药品质量安全检测体系

一是增强药品包材相容性检测能力。升级现有药品包材相容性研究体系，不断提升准确性。二是提升药品一致性评价能力。积极开展医疗器械生物学检测能力建设，目前已具备全部血液学试验标准试验能力。三是完善中药安全检验检测能力体系。研究和建立重金属及有害元素、农药残留、真菌毒素和化工染料色素等外源性有害物质的高效灵敏分析方法和检测技术，提升中药安全性控制水平。

6.推进质量基础设施全域科普

一是加强天津计量博物馆建设。积极推进天津计量博物馆改造提升建设，不断丰富展览资源。向中国计量测试学会推荐9篇文章，进一步丰富中国计量历史文化和科普教育理论研究成果。二是建设食品安全科普基地。打造“祥说莹论”食品安全宣传品牌，截至目前共制作133期，为营造良好食品安全共治共享局面贡献力量。三是建设特种设备安全科普教育基地。基地被认定为天津市级科普基地，承办第二届“海河工匠杯”技能大赛无损检测技术赛项，实现了科普资源共享、优势互补。四是大力推动质量技术全域科普。精心组织开展“质量月”宣传活动，举办启动仪式，全市各区各部门采取线上线下相结合多种形式，树立天津质量新形象。

（四）强化市场监管质量技术保障能力

1.完善法制计量监管保障体系

一是建立健全本市计量法规和政策体系。新建完成心脑电图机、心电监护仪检定装置等13项强检类社会公用计量标准，将全市强制检定覆盖率提升至87%，实现了通用型强检计量器具能力全覆盖。完成“通用型强检子平台”建设，政务保障能力显著增强。二是统筹法定计量检定机构法制计量能力建设。市级型式评价子平台已基本完成构建，能够确保法定计量职责顺利履行。三是完善计量技术规范体系建设。已发布地方计量技术规范108项，其中京津冀共建规范29项。

2.完善标准化制度保障体系

一是完善标准化法规和配套管理制度。发布《天津市标准化条例》，为加强标准化工作提供法制保障。积极开展农业农村领域标准化试点示范项目，起草《农业综合标准化示范区建设指南》、《农业综合标准化示范区考核规范》等系列地方标准。二是健全标准化工作政策激励制度。实施《天津市标准化资助项目与资金管理办法（试行）》，组织开展标准化项目资助工作，5类183项标准化资助项目获得资助。三是加强天津市标准化委员会机制建设。完成新一轮市标准化委员会主任、成员调整，加强部门协同合作，共同推动标准化发展纲要落实。与民政局会签《关于全面推进新时代民政标准化工作的实施意见》等，统筹协调力度进一步加大。四是加强专业标准化技术力量重点支撑。加强重点领域专业标准化技术委员会建设，新增港口、消防、中医药专业标准化技术委员会，增强了专业标准化技术力量重点支撑。

3.强化重点产品风险监测能力

一是增强产品质量应急预警能力。以“守源头、保安全”为首要目标，对校服、电线电缆、口罩用熔喷布等9类275批次产品开展风险监测工作与评估，实现产品质量安全风险早发现、早预警、早处置。二是构建产品风险监测与技术评价综合平台。升级改造“天津市工业产品质量监管系统”，新增风险监控模块,为风险监控提供数据支撑。修订《天津市产品质量安全风险监控管理办法》，形成以《办法》为统领，以风险信息管理、风险监测、风险评估、风险处置四大工作程序为支撑的工作体系，提高了风险监控灵敏性和前瞻性。三是推进重点产品风险监测区域深度合作。完成学生眼镜镜片、校服、儿童餐具等产品质量安全风险监测任务，推进儿童用品等重点产品风险监测与校园周边深度合作。

4.提升食品质量安全风险监控支撑能力

一是建设食安天津智慧监管大数据云平台。目前项目已完成主要功能模块开发工作，正在开展功能测试。实施“互联网+食品”监管，推动食安天津智慧监管大数据云平台项目建设。二是构建食品安全风险预警支撑体系。根据《天津市食品安全风险预警和应急处置指挥中心建设草案》，完成指挥中心功能布局设计、指挥大屏技术方案以及云资源配置方案。

5.加强药品安全风险监控保障能力

一是加强药品质量标准制定与提高工作。提升我市中药饮片、中药配方颗粒以及医疗机构制剂质量标准，率先制订实施《天津市中药配方颗粒质量标准》，稳步提升我市药品地方标准。市药检院完成国家药典委药品标准提高任务，32个品种的药品标准起草及15个品种的复核工作；市器械检验中心完成医疗器械标准制修订29项；市器械审评查验中心完成国家药监局医疗器械注册技术审查指导原则制修订14项，为做好药品科学监管提供严谨技术支撑。二是对标国内一流省级检验检测机构。持续提升药品、生物制品、药品包装材料等7大领域的检测能力。目前，已覆盖811项检测资质。三是加强全市药品不良反应监测评价。建立健全质量管理体系，牵头并圆满完成疫苗国家监管体系评估天津药物警戒板块工作。深化药品不良反应监测数据信息深度挖掘与运用，八万例监测报告评价完成率达到100%。与天津医科大学共建“天津市药物警戒研究中心”，协同促进成果转化。

6.增强特种设备质量安全监测保障能力

一是加强特种设备安全监测部署。开展特种设备重点领域专项整治，保障世界智能大会、夏季达沃斯和天开高教科创园开园仪式等重大活动期间特种设备安全。二是建立电梯安全风险动态监测指标体系。市特检院启动基于数字孪生的电梯制动性能动态监测预警及管道在线监测与故障诊断示范平台的搭建工作。三是创新特种设备检测手段。尝试了无人机在垃圾焚烧锅炉内部检验上的应用，累计开展了20余台垃圾焚烧锅炉内部检验工作。

7.加强市场监管质量技术人才队伍建设

一是完善质量技术人才引进和培养机制。印发《市市场监管委关于加强新时代人才工作的实施意见》，积极引进和培育高端紧缺人才，“十四五”以来，引进高层次人才39人，其中博士24人（含出站博士后4人），高级职称专业技术人员18人，吸纳2名优秀青年博士进入博士后工作站，进一步增强了科研实力。二是健全质量人才奖励激励措施。印发《关于建立党组联系服务专家制度的实施方案》，首批确定系统内8名专家作为委党组成员的联系对象，营造识才爱才敬才用才的浓厚氛围。持续推进职称制度改革，增设工程技术系列药品检验职称评审专业组，修订天津市工程技术系列质量、计量、标准化专业评价标准。三是加强质量技术人员职业资格制度建设和评价管理。进一步完善注册计量师等职业资格考试与注册管理，将注册计量师注册纳入行政许可事项，已完成注册165人。

三、规划实施面临的困难和问题

经过两年多的努力，《纲要》实施取得了阶段性成效，但我市质量基础设施建设推进中仍然存在较多困难和问题，主要是：

（一）经济和市场环境变化超出预期。世纪疫情影响深远，逆全球化思潮抬头，世界经济复苏乏力，局部冲突和动荡频发，全球产业链、供应链面临冲击，工业4.0等技术变革日新月异。我市质量发展平衡不充分的问题依然存在，中小企业质量提升动力和活力不足，质量创新能力不强，优质产品和服务供给还不充分，部分产业链、供应链关键环节存在质量瓶颈，具有国际竞争力的企业、品牌和产业集群还不多，高精尖产业对外依存度较高等，这些都对我市加快发展质量基础设施提出了更高要求。

（二）现有质量基础设施服务能力有欠缺。全市社会公用计量标准数量与先进省市尚有一定差距，新兴技术领域的量值校准需求大增，校准设备、校准方法配套尚有不足。现代化标准体系尚不健全，国际标准化参与度不高，标准“领跑者”评估领域在高新技术，智能制造等新兴领域以及服务业领域有欠缺。检验检测机构数量与经济发达地区相比有差距，还不能充分适应新时期高质量发展要求，基础牢固、优势特色明显的检验检测认证服务体系有待加强。质量基础设施聚集度有限，资源整合力度不够强，服务能力尚有缺口，影响了对中小微企业的长期稳定服务。

（三）产业技术创新和质量提升能力亟待增强。技术方面，科技创新基础较为薄弱，科研攻关能力偏弱，关键共性技术自主创新不足，对新兴领域缺乏有效支撑。市场方面，部分关键技术标准、规范处于缺失状态，企业的量值溯源意识不强，需要质量技术机构加快填补技术标准、规范空白，倒逼企业增强质量意识。科技成果转化方面，具有显著应用转化前景的关键技术成果相对较少，转化方式较为单一。个别重点项目因前期规划不足，存在进展缓慢或难于推进等局面，一定程度上制约了质量基础设施服务能力的快速发展。

（四）质量基础设施发展支持力量薄弱。资金方面，由于机构改革、财政紧缩、疫情影响等不确定因素，科研投入力度较先进地区仍有差距。资金来源渠道单一，对科研活动的引导和支撑作用发挥不够，难以满足快速增长的科技创新活动的需求。人才方面，各专业领域普遍缺乏领军人才和学术带头人，人才引进和激励机制力度不够，创新团队的建立和培养机制尚不健全，导致在科技创新、课题研究方面有欠缺，在前瞻性研究方面尚存在短板。

四、对策和建议

（一）不断增强高质量发展动力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实国家、本市关于推动高质量发展的各项战略决策部署，深入落实《质量强国建设纲要》，进一步贯彻市委市政府“十项行动”，以“打造质量基础设施高地，推动天津高质量发展”为目标，继续推动“质量基础设施支撑能力提升工程”重点发挥本市质量技术大院大所核心引领和示范带头作用，有效解决市场主体不断增长的质量需求与相对落后的质量技术供给之间的矛盾，助力天津加快构建现代产业体系，夯实高质量发展根基。

（二）加大质量基础设施统筹力度。突出质量基础设施的制度、技术属性及其战略地位，统筹法规体系、管理体系和技术体系建设，注重发挥质量基础设施的关键引领和基础性支撑保障作用，全面加强计量、标准、检验检测和认证能力建设，推动食品、药品、特种设备检验检测能力达到国内领先水平。紧紧围绕天津高质量发展要求，坚持需求导向，聚焦支撑构建天津现代产业，明确质量基础设施建设主攻方向。坚持创新驱动，强化制度、技术创新，形成以创新理念和创新手段支撑天津高质量发展的局面。

（三）加速推动质量基础设施体系化建设。加强计量、标准、检验检测、认证认可等各要素协同、京津冀协同，强化融合应用，围绕提升经济社会发展质量效益，着力效能发挥，推动守正创新，坚持统一管理，统一运作，一体化推进，打造结构合理、资源高效配置的质量基础设施服务业态，形成支撑保障作用合力。以质量基础设施“一站式”服务平台为支撑，分阶段融合要素，积极打造全业务数据互通、数字化全面协同、全行业场景应用的数字化平台，进一步提升质量服务效能，形成全社会共建共治共享的质量服务新业态。

（四）深入推进质量基础设施协调发展。营造良好环境，鼓励质量基础设施服务机构更多走进市场，深入企业，把握市场脉搏，洞悉行业趋势。丰富宣传方式，通过官网、微信公众号等网络媒体，组织相关培训、会议和政策解读等，增加知名度，在建立长效服务机制的同时，完善引领和监督功能，更好统筹当前和长远，促进经济与社会效益协调发展。聚焦服务便利、政策创新、主动融入，全力拓展促进高质量发展的广度深度，增创发展新优势。坚持把质量基础设施交互突破作为促进发展、引领增长的重要引擎，统筹监管科学、紧扣政策引领、突出数字赋能，促进全市产业高质量发展。

（五）扎实推动质量基础设施资金与人才保障。面对工作实施困境，以自筹经费和积极争取外部政策支持相结合的方式，推进各项工作按时间节点完成。加强与财务、审计部门的政策协调，持续深化科技成果转化工作体系建设。进一步优化人才激励机制，工资分配向重点、关键和优秀人才倾斜，建立激励机制，释放科技人员创新活力，增加高端质量技术人才获得感。优化改进职称制度，为高层次人才职称评聘实行政策优待，营造宽松的科研氛围和良好的学术生态。完善人员职业资格制度建设和评价管理工作，进一步发挥职称评审对人才评价、激励和正面导向作用。