## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 2022年特种设备生产使用单位第三方检查服务
区级主管部门 |  | 天津市武清区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市武清区市场监督管理局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 40 | 40 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 疫情原因，经费无法保障，截至2023年6月底未付款。
|  | 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 0 |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 排查特种设备安全隐患，有效遏制我区特种设备安全生产事故的发生。 |  |  | 通过深入排查特种设备安全隐患，辖区特种设备生产使用单位安全生产水平得以提高，全年我区未发生特种设备安全生产事故。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 对武清特种设备单位安全检查数量 | 663家次 | 328家次 |  | 10 | 4.9 | 由于财政经费不足，导致实际检查家数与年度目标有差距。
|  | 质量指标 | 检查单位覆盖率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时限 | 2022年完成 | 2022年完成 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 委托服务费 | 40万元 | 0万元 |  | 10 | 0 | 项目中标金额39.6万元,由于疫情原因，经费无法保障，截至2023年6月底未付款。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 隐患整改率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  |  | 生产经营单位合法率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | 100% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 74.9
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 郭庆贺 |  | 科员 |  |  | 天津市武清区市场监督管理局特种设备安全监察科
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。