## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 2021食品安全经费
区级主管部门 |  | 天津市武清区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市武清区市场监督管理局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 877.98 | 877.98 | 235.8 |  | 10 | 2.7 | 26.86% | 疫情原因经费无法保障，仅支付235.8万元，剩余欠款截至2023年6月底未支付
|  | 其中：当年财政拨款 | 877.98 | 877.98 | 235.8 |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展食品生产经营各环节监督抽检和风险监测 |  |  | 开展食品生产经营各环节监督抽检和风险监测
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 检验批次 | ≥4560批次 | 4860批次 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 支付完成时限 | 2022年支付完成 | 支付部分欠款 |  | 10 | 2.7 | 疫情原因，经费无法保障，仅支付235.8万元，剩余欠款截至2023年6月底未支付
|  | 成本指标 | 检验检测费 | 877.98万元 | 235.8万元 |  | 10 | 2.7 | 中标金额860.565万元,由于疫情原因，经费无法保障，实际仅支付235.8万元，剩余欠款截至2023年6月底未支付
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 确保全区食品生产经营环节食品安全 | 效果显著 | 效果显著 |  | 30 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | 100% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 78.1
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 韩旭 |  | 一级科员 |  |  | 天津市武清区市场监管局食品科
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。