## 特种设备监察项目经费
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 特种设备安全许可风险评估、事故调查及事故鉴定
主管主管部门 |  | 天津市西青区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区市场监督管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 在专家指导下开展检查特种设备安全许可风险评估、事故调查及事故鉴定工作，提升执法办案能力。 |  |  | 在专家指导下开展特种设备监察工作，提升执法人员执法办案能力，保障全区的特种设备能够安全运行。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 10 | 10 | 10 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 参与检查人数 | ≥3人 | 5人 | 10 | 9 | 因本年度检查工作量增大，人员数增加，后续将加强年初整体项目测算，保障项目指标设置准确。
|  |  | 检查设备次数 | ≥5次 | 6次 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 检查设备合格率 | ≥90% | 96% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 检查完成及时率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 特种设备监察费用 | ≤10万元 | 10万元 | 10 | 10 | 财政资金不足，未拨付足够的金额，已进行预算调整，加强与财政沟通，保障项目资金及时拨付。
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 问题整改落实率 | ≥90% | 96% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立健全设备监察管理办法 | 建立健全 | 已健立设备监察管理办法，保障特种设备监察的可持续开展，全部达到预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 检查企业满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张国玲 |  | 行财科副科长 |  |  | 天津市西青区市场监督管理局 行财科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日