## 食品创城经费
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 食品安全创城工作经费
主管主管部门 |  | 天津市西青区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区市场监督管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过现场核查专家参与对食品生产许可换证、变更及新申证的食品生产企业现场核查，提升食品生产许可现场核查效能，防范食品生产许可工作风险。 |  |  | 23年完成了食品安全抽检工作，有效提升了食品生产许可现场核查效能，有效化解食品生产许可工作风险，保障了全区食品安全。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0 | 21.66 | 21.66 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 21.66 | 21.66 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 抽检批次数 | ≥200次 | 200次 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 完成检验报告数量 | ≥10个 | 10个 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 抽检品种数 | ≥10种 | 10种 | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 抽检覆盖率 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 抽检报告内容质量合格率 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 抽检完成及时率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 食品安全抽检业务费用 | ≤21.66万元 | 21.66万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 食品安全内容知晓率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 提升食品生产许可现场核查效能 | 提升 | 完成了食品安全抽检工作，提升食品生产许可现场核查效能，基本达到预期指标。 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 食品安全内容知晓率指标 | ≥90% | － | － | － | 年初绩效指标设置不合理指标变更
|  | 可持续影响指标 | 建立健全食品安全检测管理办法 | 建立健全 | 已健立食品安全检测管理办法，保障单位抽检工作长效管理,全部达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 食品生产企业满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 90
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张国玲 |  | 行财科副科长 |  |  | 天津市西青区市场监督管理局 行财科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日